| СХВАЛЕНО рішенням загальних зборів Протокол № 02 Від 27 .08.2012 року | ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Ради школи Протокол № 04 Від 29.08.2012р. |
| --- | --- |

Програма розвитку

Мишковицької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради

Тернопільської області

на 2012-2017 рр.

ЗМІСТ

І. Вступ

  - Концепція розвитку школи

  - Цільові проекти

  - Моніторинг ефективності Програми

ІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу

1.       Етапи реалізації

2.       Кадрове забезпечення

3.       Управління навчально-виховним процесом

  - Розвиток навчально-матеріальної бази

  - Орієнтовний перелік тем загальношкільних заходів  (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій тощо.)

Паспорт Програми розвитку

| Назва | Зміст Програми |
| --- | --- |
| Тип програми | Програма розвитку |
| Підстава для розробки Програми | Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі |
| Нормативно-правова база | Закони України: 1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII 2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 651 - XIV 2. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР. 3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року. 4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР. Укази Президента України: 1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». Акти Кабінету Міністрів України: 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року». 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2009-р «Про керівника Національної програми інформатизації». 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 2119-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування». 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 192-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства». 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426. 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392. Накази: 1. Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 № 75 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ». 2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах». 3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2011 № 280 «План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства». 4. План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства Додаток до наказу МОНМСУ від 25.03.2011 № 280 5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту». |
| Мета Програми | Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог в суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу. |
| Завдання Програми | - Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів. - Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій. - Розвиток профільності навчання. - Впровадження здоров’язберігаючої технології у навчально-виховний процес. - Створення активного освітнього середовища. - Розвиток мотивації учнів до навчальної діяльності, задоволеності від їх самореалізації в пізнавальному процесі. - Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді. - Підтримка дітей і молоді з особливими потребами. - Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти. |
| Термін реалізації Програми | 2012-2017 рр. |
| Етапи реалізації Програми | Концептуально-організаційний(2012-2013 н.р.) Реалізація проблеми (2013-2015 н.р.) Набуття досвіду (2015-2016 н.р.) Узагальнення результатів (2016-2017н.р.) |
| Ресурсне забезпечення Програми | Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи. Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів. Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо). |
| Структура Програми | - Вступ. - Концепція розвитку навчального закладу на 2012-2017 рр. - Цільові проекти. - Моніторинг ефективності Програми |
| Очікувані результати | Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів). Підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Підвищення якості вихованості школярів. Створення позитивного іміджу школи в соціумі району, підвищення її конкурентоздатності. |
| Показники ефективності Програми | Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад. Зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг. Збільшення контингенту учнів. Розширення ділових партнерських міжнародних зв’язків. |
| Контроль, корекція та оцінювання Програми | Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінювання якості освіти. |

І.  Вступ

Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг

Підготовка Програми розвитку Мишковицької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області на 2012-2017 рр. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку освіти  є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Сучасне суспільство  переходить до постіндустріальної  доби, в якій цивілізація стає інформаційною. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють  доцільні методики оптимального використання  сучасних інформаційних засобів навчання, які мають бути розроблені та апробовані у спеціалізованому закладі освіти, в якому створені відповідні матеріально-технічні умови, є необхідне науково-методичне та кадрове забезпечення. Так у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) зазначено: «Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності». Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Програма визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє інформаційними технологіями, а також технологіями  усного та письмового спілкування з метою підготовки до отримання вищої освіти та роботи на регіонального ринку праці.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

- Організація методичної та виховної роботи в школі відповідно вимогам нового Державного стандарту.

- Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

- Організація роботи з обдарованими дітьми з урахуванням плану роботи Тернопільського районного методичного кабінету  та відділу освіти Тернопільської районної державної адміністрації.

- Професійний розвиток педагогічних кадрів.

- Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.

- Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

- Моніторингове дослідження всіх структурних ланок школи.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

ІІ. Концепція розвитку школи на 2012 – 2017 рр.

1. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових  здобутків у освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей  (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями,  до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно - комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча.  Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів.  Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

- Основні переваги школи

Місце розташування: вул.. Шкільна, 29 с.Мишковичі, Тернопільський район, Тернопільська область

Кількість учнів: 	307

Кращі вчителі:  Росяк Л.Я., Дзюбак О.Й., Тригубишин Л.Т., Овчарик Є.Я., Тригубишин М.Я., Бедрій М.Б., Озерянська А.П., Архітка Н.С., Івах Г.З., Брикайло Н.Я., Шимків Л.М., Беспальок О.Б.Сирник М.М.

Матеріально-технічне оснащення: комп’ютерний клас (10+1), два плазмових телевізора, 3 комп’ютери для адміністрації, два комп’ютери в навчальних класах.

- Мета діяльності закладу

Основна мета освітньої діяльності навчального закладу – це безперервний процес підвищення ефективності навчально–виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня, замовлення споживачів освітніх послуг. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально – виховного процесу.

Мета: створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників НВП.

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності:

- розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно -комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.;

- забезпечення, застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

- створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;

- розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;

- забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);

- впровадження у навчально–виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

- введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

- впровадження заходів  у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва  учнів;

- запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

- створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

- Принципи реалізації програми

Створення єдиного інформаційного освітнього простору ґрунтується на таких принципах:

- принцип використання дієвих засобів постійного стимулювання педагогів до  інноваційного пошуку;

- принцип застосування сучасних методик розвитку мотивації учнів до навчання та самовиховання;

- принцип впровадження ІКТ у процес навчання та виховання;

- принцип активного навчання педагогів та сприяння їх постійної самоосвіти;

- принцип гуманізації навчально-виховного процесу, встановлення паритетних зв’язків між вчителем та учнем, адміністрацією та педагогами, батьками та вчителями;

- принцип об'єктивності оцінювання виконання учасниками педагогічного процесу функціональних обов'язків за результатами конкретних справ.

Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

1)  використання психолого - педагогічних закономірностей та принципів в процесі навчання школярів та підвищення кваліфікації педагогів із проблеми сучасних інформаційних технологій;

2) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;

3)  наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається,  в навчальному закладі.

Очікувані результати програми

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

- формування культури спілкування та інформаційної культури учасників навчально–виховного процесу (адміністрації, вчителів, учнів, батьків);

- активне впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, автоматизація типових навчальних операцій під час уроку;

- зростання інтелектуального потенціалу вчителів та їх педагогічної майстерності;

- використання сучасних програмних засобів для забезпечення ефективного зворотного зв’язку з батьками та громадськістю;

- досягнення мотиваційного ефекту  набуття знань учнями;

- розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

- формування в  учнів навичок ефективного спілкування в Інтернет-просторі;

- формування в учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;

- створення безпечного толерантного шкільного середовища;

- формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти;

- надати доступ педагогічним працівникам та учням до світових інформаційних ресурсів та технологій;

- створення навчально-методичнх комплексів, видання методичних  посібників та рекомендацій щодо використання ІКТ  в НВП та управлінні закладом;

- електронний документообіг;

- сформована інформаційна культура учасників НВП, заходи щодо подолання Інтернет-залежності учнів;

- збільшення кількості учнів, які займають призові місця в олімпіадах і конкурсах;

- оновлена матеріально-технічна база.

Навчально–виховний процес навчального закладу спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

- Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.

- Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

- Вільне володіння двома іноземними мовами.

- Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.

- Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку,  застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ.

- Вільне володіння комп’ютером,  високий рівень культури користування ІКТ.

- Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

- Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

Досконале  володіння ІКТ та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно – комунікаційних компетенцій  учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Концепції навчального закладу.

# 3. Зміст діяльності

Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

В основу змісту діяльності школи покладено систему наук, які дозволяють формувати в учнів цілісне сприйняття світу, визначення сфери діяльності відповідно до своїх здібностей і можливостей.

Напрям діяльності з інформатизації навчально-виховного процесу передбачає розробку та апробацію методик застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів відповідно до виду навчальної діяльності. Також буде впроваджена  робота зі  створення  медіатеки навчальних занять із метою забезпечення інформаційного супроводу процесу навчання.

Напрям діяльності школи з інформатизації управлінської діяльності є логічним продовженням роботи адміністрації школи з використання створеного у закладі освіти  автоматизованого робочого місця директора школи та заступників із навчально-виховної роботи і передбачає визначення інших доцільних для автоматизації напрямів управлінської діяльності з метою розробки власного або апробації існуючого програмного забезпечення. У цьому напрямі діяльності буде здійснюватися розробка механізму складання та використання великих баз даних для створення розгалуженого інформаційного простору закладу освіти.

Основний зміст діяльності:

- модернізація автоматизованого робочого місця адміністрації школи;

- апробація та розробка рекомендацій щодо впровадження програм для ефективного управління навчально-виховним процесом;

- задоволення інформаційних потреб учасників навчально–виховного процесу, а також визначення прав, обов’язків та відповідальності між учасниками процесу збору, обробки й подання даних на всіх рівнях;

- розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання даних, одержаних із різних джерел; обробки й комплексного аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі;

- апробація та розробка методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів, розробка методичних рекомендацій щодо створення та використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру;

- розробка технологій створення медіатек та їх використання для проведення навчальних, виховних занять;

- апробація методик використання комп’ютерів для контролю навчальних досягнень учнів;

- створення, апробація та використання шкільної бази для дослідження розвитку учнів;

- апробація методів використання можливостей медіатеки та мережі  Internet у навчальній діяльності, пошуку інформації;

- апробація методів дистанційного навчання учнів та вчителів.

Напрям діяльності з розвитку комунікативної компетентності учасників навчально-виховного процесу передбачає запровадження виховних заходів та використання у навчальній діяльності інноваційних технологій з метою розвитку наступних складових комунікативної компетентності: 
·       орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда; 
·      спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при ситуативній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища; 
·      готовність і уміння будувати контакт з людьми; 
·      внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; 
·      знання, уміння і навички конструктивного спілкування; 
·      внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії .

Навчальний заклад працює відповідно до плану роботи, основним документом, що регулює навчальний процес є робочі навчальні плани, які складаються на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України.

# 4. Основні шляхи реалізації Концепції

# Науково-методичне забезпечення

Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

-   автоматизоване робоче місце директора та його заступників;

-   інформаційно-бібліотечний центр;

-   редакційно-видавничий відділ (прес-центр);

-   технічне оснащення навчальних аудиторій;

-  створення умов для проведення тренінгів комунікативної компетентності особистості.

Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування: обґрунтування типового набору прикладних програм комп’ютерної підтримки вивчення навчальних предметів; розробка напрямів та методик застосування комп’ютерної техніки для реалізації навчальних планів; відбір ефективних методик із розвитку емоційного інтелекту учнів, комунікативних здібностей; раціональне використання  комп’ютерного класу та створення аудиторій для проведення виховних заходів.

Діяльність закладу спрямована на :

1. Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:

-  користувача автоматизованого  робочого місця;

- розробки змісту та методик використання спеціальних програмних продуктів для проведення діагностичного й підсумкового тестування учнів;

- використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників в освітньому процесі;

- використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних електронних матеріалів та інформації із мережі Інтернет.

-   розвиток комунікативної компетентності;

-   використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів.

2. Програмно – методичне забезпечення навчально-виховного процесу, розробка різнорівневих, диференційованих програм, навчально-методичних посібників для вчителів та учнів.

3. Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.

4. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

# Організація та фахова підтримка

Для якісної роботи школи планується  комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій, системного обслуговування локальної мережі у закладі, супроводження діючих програм, навчання керівних кадрів і педагогічних працівників способам і методам використання комп’ютерної техніки та комунікаційних технологій в процесі управління і навчально-виховному процесі тощо.

Для  досягнення мети необхідно:

- накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

- накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;

- підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;

- проведення практичних занять для педагогічних  працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;

- проведення серії курсів та семінарів–практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;

- розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо  розвитку освіти в школі, тощо);

- формування баз даних учнів;

- створення бази даних бібліотечного фонду школи;

- відслідковування результатів атестації педпрацівників;

- залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет – конференціях;

- залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет – проектах.

Матеріально-технічне забезпечення

Організаційно-методичною умовою діяльності навчального закладу є наявність комп’ютерного оснащення із відповідною периферією, мережі Internet із швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників навчально – виховного процесу  та сучасного програмного забезпечення.

Іншими складовими матеріально-технічної бази мають бути: прикладне програмне забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти та різних напрямів навчально-виховного процесу; бази даних з напрямів, що апробуються та досліджуються; шкільна мережа;  приміщення для роботи інформаційно-бібліотечного центру, лекційна зала, аудиторії для проведення тренінгових занять, ігрова кімната та куточки; куточки відпочинку.

- Цільові проекти

Проект «Єдиний   інформаційний  простір у  школі»

Мета проекту:  створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація закладу школи, батьки

Етапи реалізації програми проекту

| Напрямки діяльності | Етапи реалізації |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 етап (Організаційний) | 2 етап (Реалізаційний) | 3 етап (Узагальнюючий) |
| Розробка й затвердження схеми інформаційного простору закладу | + |  |  |
| Розробка регламенту й документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання й інвентаризації. | + |  |  |
| Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет |  | + | + |
| Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера |  | + |  |
| Створення умов для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій | + | + | + |
| Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів | + | + | + |
| Систематизація інформаційних ресурсів закладу |  | + | + |
| Удосконалення шкільного сайту й робота з ним | + | + | + |
| Інформатизація бібліотечної діяльності |  | + | + |
| Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням |  |  | + |
| Впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою | + | + | + |
| Розробка цифрових освітніх ресурсів | + | + | + |
| Впровадження елементів дистанційної освіти |  |  | + |
| Організація системи інформаційної безпеки закладу |  | + | + |
| Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ |  | + | + |

Етапи  реалізації проекту

| №п/п | Захід |  | Термін |  | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2013 рік Організаційний етап |  |  |  |  |  |
| 1 | Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями. | Вересень, жовтень |  | Росяк Л.Я. |  |
| 2 | Розробка регламенту й документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання. | Вересень, жовтень |  | Чернець А.І., Росяк Л.Я. |  |
| 3 | Створення умов для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій | Протягом року |  | Адміністрація закладу |  |
| 4 | Вивчення передових освітніх технологій | Протягом року |  | Адміністрація закладу, творча група, вчителі. |  |
| 5 | Продовження навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього» | Протягом року |  | Росяк Л.Я. Тригубишин Л.Т. |  |
| 6 | Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів | Протягом року |  | Директор, заступник директора з НВР |  |
| 7 | Впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою | Протягом року |  | Заступник директора з НВР, вчителі, керівники шкільних МО. |  |
| Методичні заходи на реалізацію проекту |  |  |  |  |  |
| 8 | Круглий стіл «Проектна технологія: суть, досвід використання, перспективи». |  | Жовтень |  | Росяк Л.Я. |
| 9 | Семінар «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності» |  | Листопад |  | Росяк Л.Я. |
| 10 | Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках» |  | Грудень |  | Голови ШМО |
| 11 | Семінар «Шляхи впровадження нових технологій. Метод проектів» |  | Лютий |  | Росяк Л.Я. |
| 12 | Педагогічна рада «Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій» |  | Березень |  | Директор, заступники директора, вчителі. |
| ІІ етап (2013 - 2015 р.р.) ( (Реалізаційний ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Нарощування комп’ютерної мережі у школі, сприяння створенню другого комп’ютерного класу у школі |  | 2013 – 2014 н.р. |  | Адміністрація закладу, Рада школи |
| 2 | Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера |  | До 2014 року |  | Росяк Л.Я. |
| 3 | Систематизація інформаційних ресурсів закладу |  | 2012 рік |  | Росяк Л.Я., творча група, вчителі |
| 4 | Розвиток шкільного сайту |  | 2012- 2014н.р. |  | Росяк Л.Я. |
| 5 | Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів) |  | 2013- 2014н.р. |  | Адміністрація закладу, батьківський комітет. |
| 6 | Інформатизація бібліотечної діяльності |  | 2013- 2014 роки |  | Борух О.Д. |
| 7 | Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою |  | 2013 – 2014 н.р. |  | Директор, заступники директора, творча група, вчителі. |
| 8 | Організація системи інформаційної безпеки закладу |  | 2013 – 2014 н.р. |  | Тригубишин Л.Т., Росяк Л.Я., батьківський комітет. |
| 10 | Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ |  | 2013 – 2014 н.р. |  | Заступники директора, творча група, вчителі |
| Методичні заходи на реалізацію проекту |  |  |  |  |  |
| 11 | Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» |  | 2013 – 2014 н.р. |  | Чернець А.І. |
| 12 | Семінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів» |  | 2013 – 2014 н.р. |  | Росяк Л.Я. |
| 13 | Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів» |  | 2014-2015 н.р. |  | Росяк Л.Я. |
| 14 | Семінар «Конструювання та раціональна організація комп'ютерного-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення» |  | 2014-2015 н.р. |  | Росяк Л.Я. |
| 15 | Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль» |  | 2014 – 2015 н.р. |  | Росяк Л.Я., Костик Н.В. |
| III етап (Узагальнюючий) 2016-2017 рік |  |  |  |  |  |
| 1 | Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів. Створення умов для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій. |  | 2016 рік |  | Адміністрація закладу, спонсори. |
| 2 | Систематизація інформаційних ресурсів закладу |  | 2016-2017 рік |  | Адміністрація закладу, вчителі |
| 3 | Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням |  | 2016-2017 рік |  | Адміністрація закладу, спонсори. |
| 4 | Впровадження дистанційної освіти |  | 2016-2017 рік |  | Адміністрація закладу, спонсори. |
| Методичні заходи на реалізацію проекту |  |  |  |  |  |
| 5 | Семінар «Можливості Інтернету для вчителя та учня. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах» |  | 2015-2016 н.р. |  | Росяк Л.Я. |
| 6 | Педагогічна рада «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання Ікт в роботі з обдарованими дітьми» |  | 2015-2016 н.р. |  | Росяк Л.Я., Тригубишин Л.Т. |
| 7 | Педагогічна рада «Результати апробації методів використання можливостей медіа теки та мережі Інтернет у навчальній діяльності, пошуку інформації |  | 2016-2017 рік |  | Росяк Л.Я. |
| 8 | Семінар «Інформаційно-комунікаційні технології. Суть, досвід використання, перспективи» |  | 2016-2017 рік |  | Росяк Л.Я. Тригубишин Л.Т. |
| 9 | Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль» |  | 2014 – 2015 н.р. |  | Росяк Л.Я., Костик Н.В. |
| 10 | Підсумкова конференція «Єдиний інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного функціонування школи» (Стан сформованості єдиного інформаційного простору школи. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною темою) |  | 2016-2017 рік |  | Костик Н.В., Росяк Л.Я. |

Очікувані  результати:

- створення  визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків;

- створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу;

- об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Програми розвиту школи;

- створення загальношкільної матеріально – технічної та науково – методичної  бази даних;

- оновлення наповнюваності шкільного сайту;

- практичне засвоєння, а в подальшому застосування  педагогами та учнями ІКТ в навчально-виховному процесі.

Розділ ІІ. Удосконалення навчально-виховного процесу

Проект «Профільне навчання»

Мета: забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проекту:

- забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;

- забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання;

- сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної освіти;

- спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

- налагодити зв’язки загальноосвітнього навчального закладу з вищими та науково-дослідницькими установами;

- налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання;

- створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання.

Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Шляхи реалізації проекту

| № | Зміст заходу | Термін реалізації | Виконавці | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформаційно-організаційні заходи |  |  |  |  |
| 1. | Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання | протягом роботи над проектом | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| 2 | Вивчення нормативно-правової бази організації допрофільної підготовки та профільного навчання | кожного року | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В.. |  |
| 3 | Провести моніторингове дослідження готовності вчителів до роботи в профільних класах | Протягом кожного року | Росяк Л.Я. |  |
| 4 | На основі аналізу удосконалювати позакласну роботу , направлену на розвиток мовленнєвих компетенцій учнів | Протягом роботи над проектом | Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| 5 | Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного наповнення компоненту державного стандарту освіти на профільному рівні | І етап 2012-2013 ІІ етап (удосконалення) протягом 2013-2015 | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| 6 | Розміщувати інформацію з питань змісту й напрямів профілізації школи на веб-сайті закладу | Протягом 2012-2017 | Росяк Л.Я. |  |
| 7 | Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профільного навчання | Протягом роботи над проектом | Росяк Л.Я. |  |
| 8 | Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки учнів, батьків, педагогів із питань організації профільного навчання | Протягом 2012-2017 | Чернець А.І. Росяк Л.Я. |  |
| 9 | Забезпечувати комп’ютерну підтримку викладання профільних дисциплін | Протягом 2012-2013 | Росяк Л.Я. Тригубишин Л.Т. |  |
| 10 | Проводити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю з метою корекції профілізації | Щороку | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| 11 | Створювати навчально-матеріальну базу забезпечення профільного навчання в школі з урахуванням різних механізмів фінансування | 2012-2017 | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| Психолого-педагогічні заходи |  |  |  |  |
| 12 | Забезпечити координацію інформаційних та ресурсних потоків між школою та вищими навчальними закладами шляхом участі - у сумісних заходах і проектах; - конференціях і семінарах; - рекламних акціях вузів (День відкритих дверей, зустріч з деканами та студентами факультетів, пов’язаними з іноземними мовами) | Протягом 2012-2017 | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| 13 | Залучення іноземних спеціалістів-носіїв мови для удосконалення мовних компетенцій учнів | Щороку | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| 14 | Налагодити співпрацю із спеціалізованими школами (міста, країни) з метою обміну досвідом, встановлення партнерських відносин | 2013 – 2014 | Чернець А.І. Росяк Л.Я. |  |
| 15 | Організувати позакласну роботу , направлену на удосконалення мовленнєвих компетенцій , створивши на базі старших класів - Відеоклуб - Дискусійний клуб - Колонка «Шкільні вісті» іноземними мовами в шкільний газеті «Ексклюзивчик» | До 01.10 2012-2013 | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| 16 | Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів шляхом - включення до варіативної складової навчальних планів спецкурсів та факультативів; - удосконалення навчальних планів спецкурсів та факультативів; - залучення до проектної діяльності (шкільний, межрегіональний, міжнародний рівень) - залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, тощо | Протягом реалізації проекту | Чернець А.І. Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |
| 17 | Поширити альтернативне вивчення німецької мови як другої іноземної з 5-го класу | Протягом 2012-2017 | Росяк Л.Я. |  |
| 18 | Поповнювати бібліотечні фонди навчально-методичною, сучасною довідковою літературою відповідно до профілю навчання | 2012-2017 | Чернець А.І. Борух О.Д |  |
| 19 | Забезпечити психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання | 2012-2017 | Психологічна служба |  |
| 20 | Поповнювати банк науково-методичних матеріалів із профільного навчання | 2012-2017 | Чернець А.І. Росяк Л.Я. |  |
| Методичні заходи на реалізацію проекту |  |  |  |  |
| 21 | Методична рада «Моніторинговий супровід ефективності профільного навчання» | 2012 - 2013 | Росяк Л.Я. |  |
| 22 | Нарада при заступникові директора питання: «Сучасні методики на шляху удосконалення профільного навчання в середній школі» | 2013 - 2014 | Росяк Л.Я. |  |
| 23 | Педагогічна рада «Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання» | 2014-2015 | Росяк Л.Я. |  |
| 24 | Нарада при директорові: «Стан реалізації проекту «Профільне навчання» | 2015 - 2016 | Росяк Л.Я. |  |
| 25 | Нарада при заступникові директора: «Профільне навчання:погляд в майбутнє» | 2016 - 2017 | Росяк Л.Я. |  |

Очікувані результати:

- впровадження нових моделей профільного навчання;

- підготовка педагогів для реалізації профільного навчання;

- сприяння оснащенню кабінетів для профільного навчання старшокласників;

- налагодження конструктивних зв’язків зі школами та вузами;

- запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного навчання;

- підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

Проект «Обдарована дитина»

Мета: створення оптимальних умов  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного.

Шляхи реалізації проекту

| № | Зміст заходу | Термін реаліза-ції | Виконавці |  | Забезпечення реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційно-педагогічні заходи |  |  |  |  |  |
| 1 | Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про: - інтелектуально обдарованих дітей; - творчо обдарованих дітей; - спортивно обдарованих дітей; - технічно обдарованих дітей | До 01.10 кожного року |  | Практичний психолог, голова методоб’єднання кл. керівників |  |
| 2 | Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей на шкільному сайті відповідно до розробленої форми | Система-тично |  | Росяк Л. Я. Члени творчої групи |  |
| 3 | Оформити і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки; | До 01.10 кожного року |  | Росяк Л.Я. Члени творчої групи |  |
| 4 | Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих порт фоліо в рамках - круглого столу «Портфоліо учня – крок до успіху» - педагогічних консультацій | До 15.12 кожного року система-тично |  | Росяк Л.Я. Члени творчої групи |  |
| 5 | Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми шляхом участі в семінарах і практикумах. | Протягом роботи над проектом |  | Адміністрація закладу |  |
| 6 | Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів | До 15.09 кожного року |  | Росяк Л.Я. Члени творчої групи |  |
| 7 | Здійснення особистісно орієнтованого підходу до учнів шляхом впровадження нових технологій навчання та виховання | Протягом 2012-2017 |  | Вчителі, класні керівники |  |
| 8 | Координація дій з культурно-просвітницькими закладами міста | Протягом роботи над проектом |  | Адміністрація закладу |  |
| 9 | Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням навчання обдарованих дітей. Поповнювати методичну Скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми» | Протягом роботи над проектом |  | Керівники ШМО |  |
| 10 | Здійснити моніторинг стану здоров’я обдарованих дітей | Протягом роботи над проектом |  | Медична сестра, лікар |  |
| 11 | Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу - на засіданнях творчої групи - під час участі в районних семінарах | 2 рази на рік |  | Керівники ШМО Члени творчої групи, нарада «Психолого –педагогічні - основи розвитку обдарованої особистості в інформаційному просторі» |  |
| Соціально-психологічне забезпечення |  |  |  |  |  |
| 12 | Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей | 2012 – 2013 |  | Психологічна служба |  |
| 13 | Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів | Протягом роботи над проектом |  | Психологічна служба |  |
| 14 | Організація постійно діючого семінару для учителів, які працюють з обдарованими дітьми, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки | Протягом роботи над проектом |  | Психологічна служба |  |
| 15 | Проведення психологічних обстежень особистісних особливостей обдарованих дітей за методикою ПДО, Леонгарда, Шмішека, Кетелла. | Протягом роботи над проектом |  | Психологічна служба |  |
| 16 | Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей | Протягом роботи над проектом |  | Психологічна служба |  |
| 17 | Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-практичної діяльності. | Протягом 2012-2013 |  | Психологічна служба |  |
| 18 | Залучення учнів до соціологічних досліджень як форми наукової роботи учнів | Протягом роботи над проектом |  | Соціально-психологічна служба |  |
| 19 | Організація консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми | Протягом роботи над проектом |  | Соціально-психологічна служба |  |
| 20 | Підвищення рівня мотивації учнів школи як основа успішного навчання | Протягом роботи над проектом |  | Практичний психолог, вчителі |  |
| Педагогічний супровід |  |  |  |  |  |
| 21 | Удосконалення системи заходів по ефективній підготовці учнів до участі у І етапу олімпіад з базових дисциплін | Протягом роботи над проектом | Росяк Л.Я. Керівники ШМО |  |  |
| 22 | Організація і проведення шкільних предметних олімпіад | Жовтень, щороку | Росяк Л.Я. Керівники ШМО |  |  |
| 23 | Підготовка учнів до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіад | Протягом року | Росяк Л.Я. Керівники ШМО |  |  |
| 24 | Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах предметів природночо- математичного циклу („Колосок”, „Кенгуру”, «Левеня» та інші), філологічного циклу («Галлус», «Грінвіч», «Орлятко», «Русский медвежонок» та інші) | Щорічно | Росяк Л.Я. Керівники ШМО |  |  |
| 25 | На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Вісті з олімпіад» за результатами участі учнів | Щорічно | Росяк Л.Я. Керівники ШМО |  |  |
| 26 | Продовжити традицію визначення «Золотої десятки» учнів за результатами навчання із оприлюдненням результатів на сайті школи та занесенням на стенд «Сузір’я школи» | Щорічно | Росяк Л.Я. Класні керівники |  |  |
| 27 | Відзначати переможців та призерів олімпіад: - у наказі; - занесенням на стенд «Сузір’я школи» - у відповідній рубриці на сайті школи - нагородженням призами | Щорічно | Росяк Л.Я. |  |  |
| 28 | Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості філологічно обдарованих дітей - Літературне кафе - Журналістика | До 1.10.2014 | Росяк Л.Я. Костик Н.В. керівники гуртків |  |  |
| 29 | Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей - вокального - декоративно - ужиткового - хореографічного | До 1.10.2014 | Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |  |
| 30 | Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного року | Травень, Щорічно | Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |  |
| 31 | Проведення фестивалю «Найталановитіший» | Щорічно | Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |  |
| 32 | Удосконалити роботу шкільного парламенту через співпрацю з психологом та «Школою Лідерів» | Протягом роботи над проектом | Росяк Л.Я. |  |  |
| 33 | Започаткувати щорічну конференцію для учнів, присвячену пам’ятній історичній або культурній даті | Щорічно | Росяк Л.Я. Керівники МО |  |  |
| 34 | Залучення учнів до міжнародних дослідницьких проектів (у тому числі комунікаційних | Протягом роботи над проектом | Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |  |
| 35 | Постійно організовувати зустрічі з видатними особистостями регіону (науковці, письменники, поети, художники) | 1-2 рази на рік | Костик Н.В. Росяк Л.Я. |  |  |
| 36 | Наприкінці року проводити День знань ( шкільне свято обдарованої молоді ) | Травень, щорічно | Росяк Л.Я. Костик Н.В. |  |  |
| 37 | Організація творчих звітів вчителів, що працюють з обдарованими дітьми | Травень, щорічно | Костик Н.В. Росяк Л.Я. |  |  |
| 38 | Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи предметних кафедр з обдарованими учнями» | Травень, щорічно | Росяк Л.Я. |  |  |
| 39 | Розширення співпраці з вузами регіону | Щорічно | Костик Н.В. Росяк Л.Я. |  |  |
| 40 | Розширення міжнародних зв’язків | Щорічно | Росяк Л.Я. |  |  |
| 41 | Встановлення міжнародних, міжрегіональних, регіональних зв’язків з організаторами пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей | Щорічно | Росяк Л.Я. |  |  |
| Методичні заходи на реалізацію проекту |  |  |  |  |  |
| 42 | Педагогічна рада - «Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» - «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання ІКТ роботі з обдарованими дітьми» | 2012 – 2013 2015-2016 н. | Чернець А.І. Костик Н.В. Росяк Л.Я. |  |  |
| 43 | Круглий стіл «Результативність роботи предметних кафедр з обдарованими дітьми» | 2013-2014 | Росяк Л.Я. |  |  |
| 44 | Нарада при директорові «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи» | 2013-2014 | Росяк Л.Я. |  |  |
| 45 | Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку учнів школи як основа успішного навчання» | 2015-2016 | Росяк Л.Я. |  |  |
| 46 | Методична рада «Роль настав-ника у творчому зростанні учня» | 2013-2014 | Росяк Л.Я. |  |  |

Очікувані результати:

- формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

- створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

- створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтоване навчання і виховання, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.

Проект «Школа - толерантне середовище»

Мета проекту:

- сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної

Європейської цивілізації;

- скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для

попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді;

- організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень;

- забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;

- поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі учням та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

- налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;

- сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу

Шляхи реалізації проекту

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Забезпечен-ня реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознайомити вчителів школи із завданням розвитку комунікативних та інформаційно – комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно-зорієнтованого і діяльнісного підходів у виховній роботі | Вересень 2012 р. | Костик Н.В. | Нарада при заступнику директора з виховної роботи |
| 2 | «Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у | Січень 2013 р. | Костик Н.В. | Педагогічна рада |
|  | конкретній соціокультурній ситуації» |  |  |  |
| 3 | Розглянути стан роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі | 2012-2013 рр. | Адміністра- ція школи, соціально- психологіч-на служба | Наради при директорі, засідання педагогічної ради, накази по школі |
| 4 | Вивчити стан та поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності | 2013-2014рр. | Соціально- психологіч-на служба | Збір інформації |
| 5 | «Запровадження в навчально – виховний процес здоров’язбері-гаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей» | 2013-2014рр. | Костик Н.В. | Семінар |
| 6 | Продовжити вивчення Конституції України | 2012-2017 рр. | Вчитель права | Уроки права, виховні години |
| 7 | Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем у виховній роботі | Вересень 2013-2015 рр. | Костик Н.В. | Довідки,накази по школі |
| 8 | Взаємовідвідування уроків, виховних заходів із метою запо-зичення кращого досвіду реалі-зації проблеми, з наступним аналізом | 2013-2015 рр. | Класні керівники, вчителі школи | Засідання методичного об’єднання |
| 9 | Брати участь у щорічних конкурсах дружин юних | 2013-2017 рр. | Адміністра-ція закладу, вчителі | Підготовка та участь у |
|  | пожежників та юних інспекторів руху шкіл району |  | школи | щорічних конкурсах |
| 10 | Розробити заходи щодо профі-лактики дитячої бездоглядності та безпритульності, правової та психологічної підтримки дітей та підлітків, які потрапили в складні соціальні умови | 2012-2013 рр. | Адміністра-ція | Виконання заходів |
| 11 | Підготувати банк розробок ви-ховних заходів із правознавства, з проблем профілактики злочин-ності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, із питань запобігання транспортного травматизму серед дітей та пожежної безпеки | 2014-2015 рр. | Соціально-психологічна служба | Створення методичних матеріалів |
| 12 | Проводити зустрічі з підлітками з метою профілактики правопо-рушень та навчання правильної поведінки в кризових ситуаціях | 2012-2017 рр. | Соціально-психо-логічна служба | Засідання ради профілактики |
| 13 | Проводити моніторинги щодо проявів насилля над дітьми, бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх і рівня обі-знаності дітей та учнівської мо-лоді з питань негативного впли-ву на життя й здоров'я алкого-лю, тютюну, наркотиків | 2012-2017 рр. | Соціально-психологічна служба | Наради при заступнику директора з виховної роботи |
| 14 | Залучення учнів школи до активного громадського життя й запобігання антисоціальній поведінці та організувати проведення рейдів із питань запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі | 2012-2017 рр. | Соціально-психологічна служба | Участь у всеукраїнських акціях «Життя без тютюно-паління», «Анти-наркотик» |
| 15 | «Розвиток комунікативних компетенцій учнів у позаурочній діяльності» | 2015-2016 рр. | Костик Н.В. | Педагогічна рада |
| 16 | «Формування культури спілкування, безпечного толеран-тного середовища та інформацій-ної культури учасників навчально-виховного процесу» | 2014-2015 рр. | Костик Н.В. | Конференція |
| 17 | Переглянути й доповнити Пра-вила внутрішнього розпорядку з метою максимального гаранту-вання безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу | 2016-2017 рр. | Адміністра-ція закладу | Проведення Тижнів безпеки життєдіяльно-сті |
| 18 | Активізувати діяльність педаго-гічного колективу з органами учнівського та батьківського са-моврядування з формування в дітей і молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві | 2012-2017 рр. | Адміністрація закладу, соціально-психологічна служба | Проведення батьківських лекторіїв, спільних виховних заходів |
| 19 | Забезпечити розвиток гурткової роботи, організованого дозвілля шляхом максимального залучен-ня педагогів та батьківської гро-мадськості; сприяти участі кож-ного педпрацівника у виховній, гуртковій, позакласній роботі | 2012-2017 рр. | Адмінстра-ція закладу | Робота гуртків, факультативів, секцій |
| 20 | Розробити методичні рекомен-дації щодо організації роботи в закладі із запобігання злочинно-сті й правопорушень серед дітей і підлітків, дитячої бездоглядно-сті, бродяжництва та жебрацтва | 2012-2017 рр. | Адміністра-ція закладу, соціально-психологіч-на служба | Створення методичних рекомендацій |
| 21 | Створювати умови для реаліза-ції програми «Рівний-рівному» | 2012-2017 рр. | Адміністра-ція закладу | Виконання програми |
| 22 | Проводити семінари-тренінги за участю адміністрації, практичних психологів, соціальних педагогів та класних керівників із питань профілактики насильства, жор-стокості та впливу сучасних теле-комунікаційних технологій на психіку дітей, організації дієвої антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди, тактики поведінки з учнями, які підозрюються у вживанні алко-гольних, наркотичних та психотропних речовин | 2012-2017 рр. | Адміністра-ція закладу, соціально-психологіч-на служба | Проведення просвітниць-ких заходів, семінарів-тренінгів |
| 23 | Продовжити впровадження в практику роботи школи комп-лексної програми щодо форму-вання в учнів навичок здорового способу життя | 2012-2017рр. | Соціально-психологічна служба, вчителі | За планом виховної роботи |
| 24 | Продовжити зустрічі дітей та підлітків із представниками міліції, інспекторами служби у справах неповнолітніх | 2012-2017 рр. | Заступник директора з ВР,соціаль-ний педагог | Організація та проведення зустрічі |
| 25 | Проводити виховні заходи на правову тематику, круглі столи, конференції | 2012-2017 рр. | Заступник директора з ВР | Організація та проведення заходів |
| 26 | Медичним працівникам під час медичного огляду виявляти ді-тей і підлітків, схильних до вжи-вання алкоголю та наркотичних речовин | 2012-2017 рр. | Медичні працівники закладу | Проведення медичних оглядів та рейдів по школі |
| 27 | Із метою превентивного вихо-вання школярів сприяти використанню в просвітницькій роботі наочності, навчальних відеофільмів,які сприяють здоровому способу життя | Протягом роботи над проектом | Заступник директора з ВР,соціаль-но-психологічна служба | За планом виховної роботи |
| 28 | Оформити в бібліотеці виставку літератури про шкідливість нар-котичних засобів, психотропних речовин та алкоголю | 2012-2017 рр. | Адміністрація закладу, бібліотекар школи | Оформлення виставки літератури |
| 29 | Сприяти розвитку особистості дитини, формування її інтелектуального та творчого потенціалу, формування патріота України | 2012-2017 рр. | Адміністра-ція, вчителі школи | За планом виховної роботи |
| 30 | Продовжити роботу над підвищенням психологічної і професійної компетентностей, опанування інноваційними методами й технологіями надання психологічних послуг. | 2012-2013 рр. | Соціально-психологічна служба, вчителі школи | Тренінги, семінари |
| 31 | Продовжувати співпрацювати з громадськістю: - Центр здоров’я Міськрайонний центр зайнятості, підприємства, навчальні заклади. | 2012-2017 рр. | Соціально-психологічна служба, вчителі | За планом роботи школи |
| 32 | Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників навчально – виховного процесу | 2013-2015 рр. | Адміністра-ція закладу | Наради, виховні заходи |
| 33 | Організація та проведення виховних заходів спрямованих на розвиток комунікації, навичок роботи в групі,самопрезентації, ораторського мистецтва учнів | 2013-2017 рр. | Педагогічні працівники | Навчально- виховна дільність |
| 34 | Аналіз результатів роботи над проектом | 2016-2017 рр. | Костик Н.В. | Анкетування, засідання методичного об’єднання |

Очікувані результати:

- створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;

- усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;

- організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів;

- допомога учням і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

- навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства;

- профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;

- набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетенцій учасників навчально-виховного процесу;

- створення безпечного толерантного середовища;

- виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності і моралі.

ІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу

Етапи реалізації

І етап. Концептуально-організаційний (2012-2013 н.р.)

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями методичної проблеми школи «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічний процес з метою формування та розвитку навчальних та життєвих компетентностей учнів», визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми.

Завдання:

- діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів;

- аналіз рівня інформатизації школи до початку реалізації проблеми

- Визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників;

- створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників;

- створення системи шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, методична література, мультимедійні проекти, база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо);

- висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу;

- створення умов для забезпечення охорони здоров'я учнів, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

| Вид роботи | Виконавець | Форма узагальнення |
| --- | --- | --- |
| Моніторинг рівня володіння ІКТ, рівня комунікативної компетентності педагогічними працівниками | Адміністрація закладу, психолог | Нарада при директорові |
| Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників В рамках програми «Школи – новатори»: 1. Проведення он-лайн-навчання для педагогічного колективу школи за навчальним курсом: - Планування навчання на основі констатуючого дослідження - Розробка стратегії розвитку навчального закладу - Вивчення можливостей системних вдосконалень - Створення культури інноваційного розвитку. - Обмін ідеями та досвідом - Впровадження проекту - Аналіз поточних результатів - Стратегія постійного розвитку 2.Розробка рекомендацій на основі аналізу результатів першого року навчання | Чернець А.І. Росяк Л.Я. | Звіти |
| Вивчення попиту працівників на відвідування семінарів за темами відповідно проблеми | Адміністрація закладу, керівники ШМО | Засідання методичного об’єднання |
| Вивчення передових освітніх технологій | Заступники директора, керівники ШМО | Творчі звіти, портфоліо вчителів |
| Організація методичних заходів для опанування знаннями з вище зазначеної проблеми | Адміністрація закладу | Семінари, конференції, методична рада |
| Розробка інструкцій, методичних рекомендацій, порад з питань реалізації проблеми | Адміністрація закладу | Засідання педагогічної ради, методичної ради,наради, ШМО, методичні збірники |
| Моніторинг рівня технічного забезпечення навчального закладу | Адміністрація закладу | План розвитку матеріально –технічної бази школи |
| Висвітлення інформації щодо реалізації загальношкільної проблеми на сайті школи | Адміністрація закладу | Сайт школи |
| Створення динамічних, творчих, аналітичних груп, спрямованих на реалізацію проблеми | Адміністрація закладу | Робота в групах |
| Розробка й затвердження схеми інформаційного простору закладу | Адміністрація закладу | План роботи школи |
| Вивчення основної проблематики комунікативної активності учнів | Психолог, соціальний педагог | Нарада при директорові |
| Розвиток соціальної та комунікативної активності учнів | Педагогічні працівники | Навчально – виховна діяльність |
| Формування в учнів навичок використання ІКТ пріоритетно у начальній діяльності з метою саморозвитку, самоосвіти. | Вчителі, класні керівники | Навчально – виховна діяльність |
| Проведення заходів із профілактики безпечного користування Інтернетом | Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог | Бесіди, класні години, батьківські збори |
| Організація співробітництва з Мишковицькою лікарнею | Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог | Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми |
| Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоровязбережувальних технологій | Адміністрація закладу | Індивідуальні консультації, бесіди, семінари |

Очікувані результати: сформоване позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми; наявність мотивації членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми

ІІ етап. Реалізація проблеми (2013-2015 н.р.)

Мета: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання учнів

Завдання:

- розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів

- Розвиток комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу;

- впровадження в навчальний процес методів і форм роботи у практичній діяльності вчителя та учня;

- створення, ведення та поповнення банку даних вчителів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології;

- вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів;

- практичне застосування інформаційних технологій в навчально–виховному процесі та управлінській діяльності закладу;

- Формування толерантного шкільного середовища.

Шляхи реалізації:

| Вид роботи | Виконавець | Форма узагальнення |
| --- | --- | --- |
| Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників В рамках програми «Школи – новатори»: 1. Проведення он-лайн-навчання для педагогічного колективу школи за навчальним курсом: - Планування навчання на основі констатуючого дослідження - Розробка стратегії розвитку навчального закладу - Вивчення можливостей системних вдосконалень - Створення культури інноваційного розвитку. - Обмін ідеями та досвідом - Впровадження проекту - Аналіз поточних результатів - Стратегія постійного розвитку | Чернець А.І. Росяк Л.Я. | Звіти |
| Психолого-педагогічна підтримка процесу впровадження загальношкільної проблеми | Адміністрація закладу, психолог | Консультації, психолог-педагогічні семінари, практикуми |
| Удосконалення системи освіти батьків | Адміністрація закладу | Лекційні, практичні заняття, тренінги |
| Організація співробітництва з Мишковицькою лікарнею | Вчителі, психолог, класні керівники, соціальний педагог | Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми |
| Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоровязбережувальних технологій | Адміністрація закладу | Індивідуальні консультації, бесіди, семінари |
| Робота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя | Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог | Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми |
| Проведення методичних заходів з метою розвитку комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації педагогів | Адміністрація закладу | Засідання педагогічної, методичної ради, наради, ШМО |
| Проведення інструктивно – методичних заходів з метою розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів | Адміністрація закладу | Засідання педагогічної, методичної ради, наради, ШМО |
| Самоосвіта педагогічних працівників з окремих аспектів загальношкільної проблеми | Вчителі | Творчі звіти |
| Впровадження навчальних програм з ІКТ підтримкою | Педагогічні працівники | Навчальні заняття, виховні заходи |
| Проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток комунікативних компетенцій учнів | Росяк Л.Я. Костик Н.В. Класні керівники | План роботи школи |
| Проведення та залучення до участі учнів у тренінгових заняттях з розвитку особистісних складових: • толерантність; • висока комунікативність; • творча активність; • рефлективність; • емпативність; • сенситивність | Практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники | План роботи |
| Використання інтерактивних тенологій навчання учнів з метою розвтку комунікаційних компетенцій (усне та писемне мовлення, ораторськи здібності, само презентація, робота в групі, інш.) | Вчителі | Книга контролю |
| Проведення уроків, виховних заходів із запровадженням ІКТ | Педагогічні працівники | План роботи школи, календарно –тематичні плани |
| Фронтальне відвідування уроків із наступним аналізом з метою визна-чення рівня практичного розв’язання проблеми вчителями школи | Адміністрація закладу, методична рада | Книга контролю, наради, засідання ШМО |
| Взаємовідвідування уроків, виховних заходів із метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми, з наступним аналізом | Учителі-предметники | Засідання ШМО |
| Формування в учнів навичок оптимального використання ІКТ в навчальній діяльності | Педагогічні працівники | Навчальні заняття |
| Формування у учнів комунікативних компетентностей. | Педагогічні працівники | Навчально - виховна діяльність |
| Участь педпрацівників у тематичних конкурсах, підготовка учнів до участі у тематичних конкурсах | Адміністрація закладу, педагогічні працівники | Педагогічні ради, методична рада, засідання ШМО |
| Оптимізація роботи шкільної бібліотеки, створення єдиного інформаційного середовища | Адміністрація закладу, бібліотекар школи | Педагогічна рада |
| Інформування батьківської громади школи про хід реалізації загальношкільної проблеми | Адміністрація закладу | Рада школи, батьківські збори |
| Організація просвітницької роботи з батьківською громадою з тематики загальношкільної проблеми | Росяк Л.Я. Костик Н.В. Класні керівники | Батьківські збори, батьківський лекторій |
| Накопичення шкільних інформаційних ресурсів ( розробки уроків, виховних заходів, методична література, мультимедійні проекти, база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо) | Адміністрація закладу, керівники ШМО, Вчителі предметники | Методичний кабінет |
| Інформативне наповнення шкільного сайту | Лучків М.О. | Сайт школи |
| Аналіз результатів, проміжне коректування планів | Адміністрація закладу | Педагогічна, методична рада, Рада школи |

Очікувані результати: особистісне сприяння та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад загальношкільної проблеми, практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів

ІІІ етап. Набуття досвіду (2015-2016 н.р.)

Мета: апробація напрацьованого в особистій практиці, рефлексія особистої діяльності.

Завдання:

- розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в навчально-виховний процес;

- діагностування, аналіз проміжних результатів.

| Вид роботи | Виконавець | Форма узагальнення |
| --- | --- | --- |
| Моніторинг особистого професійного зростання вчителів | Заступники директора | Портфоліо, творчі звіти |
| Ситематизація інформаційних ресурсів закладу | Борух О.Д. Росяк Л.Я. Костик Н.В. | Медіатеки та інш. |
| Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою | Борух О.Д. Росяк Л.Я. Костик Н.В. | Методична рада |
| Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом ІКТ | Росяк Л.Я. | Науково – практичні семінари, консультації |
| Організація системи інформаційної безпеки закладу | Тригубишин Л.Т. |  |
| Поширення позитивного досвіду вчителів – новаторів | Росяк Л.Я. | Педагогічні ради, методична рада, наради, засідання ШМО |
| Сприяння оптимальному використанню ІКТ в навчальній діяльності учнів школи | Адміністрація закладу, вчителі | Навчально- виховна дільність |
| Організація та проведення виховних, навчальних занять заходів спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі,самопрезентації, ораторського мистецтва учнів | Педагогічні працівники | Навчально- виховна дільність |
| Сприяння застосуванню учнями комунікативних компетентностей . | Адміністрація закладу, вчителі | Навчально- виховна дільність |
| Сприяння та залучення учнів до участі у інтернет – проектах. | Вчителі, класні керівник, керівники гуртків | Навчально- виховна дільність |
| Використання засобів сучасних інформаційних технологій у проектно – дослідницькій і конкурсній діяльності учнів | Вчителі, класні керівники, керівники гуртків | Навчально- виховна дільність |
| Створення умов для самореалізації і підвищення ІКТ – компетентності учнів | Вчителі, класні керівники, керівники гуртків | Навчально-виховна дільність |
| Залучення учнів до участі у партнерських проектах з учнями інших шкіл міста, України, зарубіжжя | Заступники директора, вчителі-предметники |  |
| Інформативне наповнення шкільного сайту | Лучків М.О. | Сайт школи |
| Створення архіву інформаційно-освітніх матеріалів із профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі | Соболь М.Й. | Сайт школи |
| Організація співробітництва з Мишковицькою лікарнею | Вчителі, класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог | Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми тощо. |
| Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоровязбережувальних технологій | Адміністрація закладу | Індивідуальні консультації, бесіди, семінари |
| Робота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя | Вчителі, класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог | Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми тощо. |

Очікувані результати: підвищення професійної майстерності, творчого потенціалу педагогів, використання набутого досвіду, реалізація програми в практиці роботи всіх ланок школи

ІV. Узагальнення результатів (2016-2017 н.р.)

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми, проектування.

Завдання:

- моніторинг результатів, комплексний аналіз результатів дослідження;

- узагальнення та оформлення матеріалів;

- впровадження результатів дослідження;

- створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією в систему відкритої освіту.

| Вид роботи | Виконавець | Форма узагальнення |
| --- | --- | --- |
| Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів | Адміністрація закладу |  |
| Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням | Адміністрація закладу | Розвитку матеріально – технічної бази школи |
| Практичне застосування педагогами та учнями ІКТ в навчально – виховному процесі | Педагогічні працівники | Навчально – виховна діяльність |
| Впровадження дистанційної освіти | Адміністрація закладу | Навчально – виховна діяльність |
| Створення умов для взаємодії школи з родиною в тому числі через єдиний інформаційний простір | Адміністрація закладу, класні керівники | Сайт школи |
| Створення толерантного освітнього середовища в навчальному закладі | Учасники НВП | Навчально – виховна діяльність |
| Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників навчально – виховного процесу | Учасники НВП | Навчально – виховна діяльність |
| Моніторинг очікуваних результатів | Бакалець Т.П. Костик Н.В. | Педагогічні ради, методичні ради, Рада школи |
| Організація співробітництва з Мишковицькою лікарнею | Вчителі, класні керівники, прак-тичний психолог, соціальний педагог | Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми |
| Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоровязбережувальних технологій | Адміністрація закладу | Індивідуальні консультації, бесіди, семінари |
| Робота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя | Вчителі, класні керівники, прак-тичний психолог, соціальний педагог | Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми |
| Моніторинг досліджень із питань обізнаності дітей щодо негативних чинників, які випливають на здоров'я | Бакалець Т.П. Соболь М.Й. | Виховна діяльність |

Очікуванні результати: підвищення педагогічної майстерності вчителів, підвищення якості освітнього процесу, поширення досвіду роботи школи.

Розвиток навчально-матеріальної бази.

| № п/п | Зміст роботи | - 2012- 2013 | - 2013- 2014 | - 2014- - 2015 | 2015- 2016 | 2016- 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Капітальний ремонт: котельні спортивної зали актової зали Косметичний ремонт навчальних кабінетів Заміна вікон: навчальних кабінетів холу школи міжсходових віконних рам Заміна дверей парадного входу Заміна ділянок системи освітлення Облаштування школи системою пожежної сигналізації Облаштування холу школи: Встановлення тематичних стендів Придбання меблів Озеленення школи Облаштування шкільної їдальні: косметичний ремонт (стіни, стеля) обідньої зали Придбати: вогнегасники (згідно норм) технічні засоби навчання (мультимедійні дошки, комп’ютери, телевізори і т.п.) для навчальних кабінетів спортивний інвентар Провести атестацію кабінетів Блогоустрій шкільного подвір’я: придбати лавки придбати столи для тенісу Поновлення бібліотечного фонду Створення єдиної комп’ютерної мережі Забезпечення доступу всіх учасників НВП в приміщенні школи до мережі інтернету Поновлення наочності | + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + |

Орієнтовний перелік тем загальношкільних заходів

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

2012 – 2013 н.р.

«Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» (Росяк Л.Я.) (жовтень)

«Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій» (Чернець А.І., Росяк Л.Я., Костик Н.В.) травень

2013 – 2014 н.р.

«Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» (Росяк Л.Я.), січень

«Використання комунікативних та комунікаційних методик в процесі вивчення шкільних предметів.  Комунікативна спрямованість вивчення предметів гуманітарного циклу». (Чернець А.І., Беспальок О.Б.)

2014 – 2015 н.р.

«Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання»  (Росяк Л.Я.)

«Формування комунікативних компетенцій в сучасній школі: проблеми і перспективи» (Борух О.Д.)

2015 – 2016 н.р.

«Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми» (Росяк Л.Я., Костик Н.В.).

«Розвиток комунікативних компетенцій учнів у позаурочній діяльності» (Костик Н.В.)

2016 – 2017 н.р.

« Результати апробації методів використання можливостей медіатеки та мережі  Internet у навчальній діяльності, пошуку інформації» (Росяк Л.Я., Борух О.Д.)

«Формування ключових і предметних компетентностей учнів школи засобами ІКТ» (Костик Н.В.)

КРУГЛІ СТОЛИ

2012 – 2013 н.р.

«Проектна технологія: суть, досвід,використання, перспективи» (Чернець А.І.) березень

2013– 2014 н.р.

«Урок у творчому пошуку вчителів» (Костик Н.В.)

«Результативність роботи предметних кафедр з обдарованими учнями»      (Росяк Л.Я.)

2014 – 2015 н.р.

«Урок у творчому пошуку вчителів» (Костик Н.В.)

2015 – 2016 н.р.

«Сприяння творчому розвитку особистості. Педагогіка співробітництва. Учнівське самоврядування»   (Драбик Г.Р.)

2016 – 2017 н.р.

«Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

(Чернець А.І., Росяк Л.Я.)