РЕЗЮМЕ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Україна 3000»

ПЯТИЙ  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ «ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»

- Тематичний напрямок проекту: соціальний

- Назва проекту «Твори добро»

- Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича

- Виконавці проекту: волонтерський загін в кількості 85 учнів,

3 координатори - вчителі

Партнери і спонсори: Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту РДА, служба у справах дітей Зборівської  РДА, Будинок дитячої творчості, Мурашов О.Г., Баранецький Т.Г., Добуш І.Я., Матлах Л.В., Баліцький В.Й.

- Цільова аудиторія: допомога надавалася Бутрин Галині (с. Іванківці) та Пиріг Вадим (м. Зборів), які потребували грошових коштів для лікування

- Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту: м. Зборів, Зборівський район

- Мета проекту: залучити гімназистів до волонтерської діяльності через допомогу дітям – інвалідам

- Завдання проекту:

- прослідковувати динаміку змін щодо становища дітей з особливими потребами в Зборівському районі;

- інформувати жителів Зборова та району про проблеми дітей з особливими потребами;

- активізувати роботу гімназійного волонтерського центру для допомоги дітям з особливими потребами шляхом залучення більшої кількості волонтерів

10. Актуальність проекту:

- висвітлення проблем дітей з особливими потребами;

- вибір оптимальних шляхів вирішення цих проблем;

- формування у молоді кращих людських рис толерантності, співчуття, доброти, взаємодопомоги;

- набуття вмінь та навиків волонтерської роботи через реальну участь у вирішенні проблем громади.

11. Термін реалізації проекту: довготривалий (2 роки)

12. Етапи

І етап підготовчий:

І. Створення ініціативної групи

ІІ. Проведено соціологічне опитування серед гімназистів з проблеми «Допомога дітям з особливими потребами» - Кохан Н.М., Чайковська О.В.

ІІІ. Визначено кількість учнів та напрями майбутньої діяльності учнів:

1. Складання плану дій.

2. Налагодження контактів з:

а) службою в справах сім’ї та молоді та центром соціальних служб

б) громадськістю міста

в) підприємцями

г) іншими навчальними закладами.

ІІ етап: Збір інформації

1. Участь в тренінгах та теоретичних семінарах.

2. Збір інформації про дітей з особливими потребами через співпрацю із зацікавленими організаціями та установами.

3. Аналіз зібраної інформації.

ІІІ етап. Діяльність. Вирішення проблеми

1.Реалізація міні-проекту «У наш Зборівський край прийшов Святий Миколай»» (привітання дітей з особливими потребами на базі реабілітаційного центру в м. Зборові)

2. Міні-проекти «Подаруй дитині радість»(збір іграшок, одягу для дітей з будинку для сиріт)

3. Участь у міському фестивалі-конкурсі для дітей з особливими потребами «Повір у себе»

3. Залучення до співпраці батьків. Майстер - класи.

4. Благодійний ярмарок «А у нас на Україні»

5. Благодійний вечір відпочинку «У дружньому колі»».

6. Костюмований благодійний вечір

6. Реклама власної діяльності відбувається в межах навчального закладу, в реабілітаційному центрі м. Зборова та в Зборівській музичній школі.

IV етап. Презентація проекту

1. Презентація кінцевого результату проекту відбулася під час проведення акції «Миколай приходить в кожен дім» для дітей з особливими потребами 19 грудня 2011 року в приміщенні Будинку культури.

2. Підготовка концерту – зустрічі.

3. Вручення зібраних коштів, солодощів та подарунків.

V етап. Оцінювання проекту

1. Аналіз проведеної роботи: успіхи і проблеми

2. Продовження проекту.

13. Очікувані результати:

- учасники проекту навчаються проводити соціологічні дослідження;

- молоді люди вивчать законодавчу базу стосовно соціального захисту дітей з обмеженими можливостями;

- гімназисти вмітимуть співпрацювати з органами державної влади;

- школярі отримають практичні знання з волонтерства.

14. Вплив проекту на розвиток місцевої громади

Проектна робота дає всім учасникам практичний досвід, який допомагає розвивати індивідуальні здібності і нахили, комунікативні зв’язки, вчить вирішувати завдання розв’язувати проблемні ситуації.

В процесі реалізації проекту мешканці міста стають активними, небайдужими до існуючих проблем. Вони вболівають за спільну справу як за свою особисту, разом працюють і охоче спілкуються між собою, допомагають одне одному.

Даний проект дав можливість громаді міста та району допомогти у вирішенні проблеми двом конкретним особам, які відчували у цьому потребу.

15. Можливості подальшого розвитку проекту

1. Презентація проекту перед учнівськими лідерами закладів освіти району та області з метою популяризації волонтерської діяльності;

2. Продовження акції по збору коштів для дітей з особливими потребами;

3. Участь у організації та проведенні щорічного благодійного концерту для дітей з особливими потребами.

4. Збільшення кількості волонтерів у місті.

16. Можливості моніторингу результатів проекту:

- проведення експрес-опитування учасників проекту, членів громади міста, району, представників владних структур;

- моніторинг здійснюватиметься учасниками проекту.

- обговорення та підведення підсумків;

- отриманий досвід роботи учасники проекту врахують у майбутній діяльності.

29 лютого 2012 року