Проект « Наше покоління обирає здоров΄я! »

I.	Визначення проблеми і завдань проекту

Найдорожчим скарбом, яким нагороджує людину природа від народження і на довгі роки життя, є здоров'я. Воно є умовою для прогресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках. Тому найголовнішим завданням сучасного життя, яке постійно зазнає впливу негативних факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психічних), є впровадження у свідомість людей ідеї здорового способу життя та реалізації цієї ідеї.

Саме тому назвою проекту став девіз  «Наше покоління обирає здоров΄я! »

Проект спрямований на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації на 2002-2010 рр.». Роботу над проектом в своїй діяльності ми обрали тому, що така форма роботи є практикою особистісно орієнтованого виховання і навчання в процесі конкретної праці учня на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Проект розрахований на вересень 2011 року-лютий 2012 року.

Завдання проекту:

- дослідити і вивчити реальний стан здоров'я підлітків та проблеми, які у зв’язку з цим виникають;

- діагностувати рівень знань учнів з питань формуванням здорового способу життя;

- сформувати навички здорового способу життя;

- сприяти    збереженню    і    зміцненню    організму    підлітка    та    підвищенню психологічного мікроклімату у сім'ї, класному колективі.

II.	Створення команди та вивчення проблеми

Оскільки проблема здорового способу життя стосується не тільки дітей, а й дорослих, то до розробки і реалізації свого проекту ми запросили  вчителів, психолога та батьків-лікарів. Завдяки такій команді ми одержали змогу розглядати проблему з різних точок зору, розкрити різні аспекти організації здорового способу життя. Всі учасники проекту об'єдналися в групи:

- організатори проекту;

- соціологи;

- тренери-волонтери;

- психологи;

Вивчення проблеми

1. Проаналізувати стан   здоров'я   учнів   8-Б класу   до    03.10.2011   (класний   керівник, медсестра);

- Створити банк даних про стан здоров'я учнів класу (до 10.10.2011, класний керівник);

- Розробити каталог відеоматеріалів, тематичної літератури, газетних публікацій щодо здорового способу життя (до 15.10.2011, бібліотекар, група організаторів  проекту);

- Провести  соціологічне дослідження  «Що таке здоровий спосіб життя» (група соціологів)

III. Реалізація проекту

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Форма узагальнення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати стан здоров'я учнів класу | 03.10.2011 | Банк даних | Класний керівник, медична сестра |
| 2. | Година спілкування «Мода на здоров΄я» | 06.10.2011 | Сценарій заходу | Класний керівник |
| 3. | Розробити каталог відеоматеріалів, тематичної літератури, газетних публікацій щодо здорового способу життя | 17.10.2011 | Каталог | Бібліотекар, група організаторів проекту |
| 4. | «Козацькі забави» | 13.10.2011 | Фотоматеріали | Педагог-організатор, класний керівник, організатори проекту |
| 5. | Провести соціологічне дослідження «Що таке здоровий спосіб життя» | Листопад 2011 | Моніторинг результатів дослідження | Соціологи проекту, класний керівник |
| 6. | Тренінгове заняття «Я відповідаю за своє здоров΄я» | 24.11.2011 | Сценарій заходу | Класний керівник, психологи |
| 7. | Тренінг з елементами символ драми «Профілактика психічного здоров΄я підлітків» | 08.12.2011 | Конспект заходу | Класний керівник, психологи |
| 8. | Обговорення у класах книг, газетних публікацій, пошукових матеріалів, зібраних учнями «Про це пише преса» | Січень 2012 | Зібраний матеріал | Класний керівник, соціологи |
| 9. | Година спілкування «Ні!» - шкідливим звичкам!» | 26.01.2012 | Сценарій заходу | Класний керівник |
| 10. | Тренінг «Відповідальне ставлення до життя» | 02.02.2012 | Сценарій заходу | Класний керівник, психологи |
| 11. | Підведення підсумків реалізації проекту | 09.02.2012 |  | Усі учасники проекту |

Очікуваний результат

Після закінчення проекту ми маємо змогу у колективному обговоренні поміркувати, що вдалося найкраще, чого навчилися, яких помилок припустились і як їх можна виправити.

Учні  набудуть соціального досвід  у практичній діяльності й спілкуванні, кожен учень отримає можливість відчути причетність до розв'язання загальної важливої проблеми.

Робота над проектом:

- сприятиме виробленню навичок учнів здобувати і критично аналізувати інформацію, давати власну оцінку та формулювати незалежні судження;

- висловлювати, аргументувати і доводити власні погляди;

- ефективно спілкуватися, знаходити компроміс;

- робити  вибір, відстоювати  власну позицію, оцінювати  власну діяльність і брати на себе відповідальність.

Крім того, учні навчаться:

- працювати в команді;

- планувати і розв'язувати спільні завдання;

- виявляти толерантність у судженнях і діях;

- виробляти спільне рішення.

Учні оволодіють:

- вмінням вести дискусію;

- висловлюватись за методом «ПРЕС»;

- працювати в малих групах;

- успішно спілкуватись.