Планування реалізації проекту

| № п/п | Що потрібно зробити перед початком проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Придбати/позичити необхідні пристрої, (камера, сканер, проектор, тощо) | Вчитель | За два дні до початку проекту |
|  | Зарезервувати час в комп’ютерній лабораторії або бібліотеці | завуч | За тиждень до початку проекту |
|  | Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у вашому Проекті | вчитель | За тиждень до початку проекту |
|  | Встановити до папки Вибране закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті | вчитель | За два дні до початку проекту |
|  | Налагодити зв’язок з класом-партнером (чи декількома класами) та обговорити умови та взаємодію для виконання спільного проекту | Член гуртка | За три дні до початку проекту |
|  | Провести додаткове заняття з класом | вчитель | За два дні до початку |
|  | Отримати допомогу від інших організацій (батьківської ради, місцевої спільноти, місцевої та шкільної ради) | вчитель | За тиждень до початку |
|  | Призначити спеціальний урочистий вечір для демонстрації закінчених учнівських робіт | вчитель | На початку роботи |
|  | Розмістити статтю у шкільній газеті | Група учнів | Під час проекту |
|  | Розіслати інформаційний бюлетень чи статтю, в якій розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу | Група учнів, вчитель | За тиждень до початку проекту |
|  | Запросити фахівців з даної теми для зустрічі з учасниками проекту | Члени гуртка | За тиждень до початку проекту |
|  | Запросити директора школи, представників місцевої газети для ознайомлення з роботою учнів | Вчитель, група учнів | За 2-3 дні до початку |
|  | Придбати/отримати матеріали та приладдя для практичної роботи | вчитель | За тиждень до початку |
|  | Запросити батьків для допомоги | Вчитель, учні | За тиждень до початку |
|  | Розподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи по змінах | Вчитель інформатики | За тиждень до початку |
|  | Визначити порядок зберігання учнівських файлів на шкільному комп’ютері та можливості доступу до них учнями | Вчитель інформатики | За 2-3 дні до початку |
|  | Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має | Вчитель інформатики | За два тижні |
|  | Інше: |  |  |
|  | Інше: |  |  |
|  | Інше: |  |  |
|  | Що потрібно зробити протягом проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
|  | Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті | вчитель | В перший день роботи |
|  | Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи | ВЧИТЕЛЬ | В перший день роботи |
|  | Організувати самостійну роботу учнів в проекті | вчитель | В ході проекту |
|  | Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту | вчитель | 2-3 день роботи |
|  | Запросити фахівців, батьків за кілька днів до того, як вони мають прийти до школи | учні | За 2-3 дні |
|  | Зробити фотографії учнів за роботою | Учні, вчитель | Протягом всього проекту |
|  | Запросити директора школи, представників місцевої газети подивитися, як працюють учні | вчитель | За 2-3 дні до призначеної дати |
|  | Призначити учнівські конференції, присвячені проекту | вчитель | Згідно графіку роботи |
|  | Оцінити учнівські проекти | Вчитель, учні | По закінченні виконання кожного виду роботи |
|  | Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки учнів, батьків). | вчитель | Не пізніше, як за день після закінчення проекту |
|  | Інше: |  |  |
|  | Інше: |  |  |
|  | Що потрібно зробити по завершенні проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
|  | Розіслати листи подяки фахівцям, батькам/особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням | Вчитель, учні | Не пізніше, як за день після закінчення проекту |
|  | Очистити, видалити вміст папки Вибране та видалити допоміжні файли на комп’ютері (комп’ютерах) | Вчитель інформатики, вчитель предметник | На протязі тижня після закінчення проекту |
|  | Повернути обладнання, книги, приладдя | вчитель | Не пізніше тижня по закінченні |
|  | Призначити презентацію для шкільної ради, батьківської ради, місцевої ради або спонсорів | вчитель | На протязі 2-3 днів |
|  | Включити результати цього проекту в наступні уроки свого навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання є також важливими | вчитель | Протягом тижня |
|  | Вручити нагороди та відзнаки учням | Дирекція школи | В день захисту учнями проекту |
|  | Інше: |  |  |
|  | Інше: |  |  |
|  | Інше: |  |  |
|  | Інше: |  |  |