Напрями діяльності з формування життєвих компетентностей та забезпечення якості освіти в інноваційному освітньому просторі шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес в умовах становлення школи успіху на 2008 – 2015 роки

| №з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис. грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формування нормативно-правової бази. | до 01.10.2008 | адміністрація школи | без фінансування |  | Буде забезпечено правову базу. |
| 2 | Створити робочу групу з розробки і реалізації завдань впровадження інформаційно-комунікативних технологій. | до 15.10. 2008 | адміністрація школи | без фінансування |  | Буде забезпечено умови для реалізації завдань впровадження інформаційно-комунікативних технологій. |
| 3 | Проведення семінарів-практикумів з ознайомленням і освоєнням інформаційно-комунікативних технологій інноваційного освітнього простору. | 2008 р. | адміністрація школи | без фінансування |  | Буде забезпечено освоєння інформаційно-комунікативних технологій. |
| 4 | Робота над навчальними програмами, програмним забезпеченням, науково-методичним супроводом навчального процесу. | 2008 р. | педагогічний колектив | без фінансування |  | Забезпечить науково-методичну базу навчального процесу. |
| 5 | Проведення моніторингу якості загально навчальних компетентностей учнів. | щорічно | адміністрація школи | без фінансування |  | Дасть можливість контролювати якість освіти. |
| 6 | Розширити мережу факультативів, курсів за вибором, гуртків з метою реалізації особистісно-зорієнтованого навчання і виховання школярів. | з 01. 09 2008 р. | адміністрація школи | за рахунок бюджетних призначень |  | Буде створена можливість реалізації нахилів і здібностей обдарованих дітей, їх професійної самореалізації. |
| ІІ. Психолого-педагогічний супровід до впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити вивчення нахилів та здібностей школярів. | щорічно до 1 травня | практичний психолог | без фінансування |  | Забезпечить можливість виявлення нахилів і здібностей школярів |
| 2 | Підготувати психолого-педагогічні рекомендації для вчителів-предметників щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес з метою формування життєвих компетентностей учнів. | до 01. 09. 2008 | заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог | без фінансування |  | Сприятиме покращенню організації навчально-виховного процесу та підготовці сільської молоді до реалізації набутих компетентностей. |
| 3 | Забезпечити курсову підготовку педагогічних працівників. | з 01. 09 2008 | райво | загальні бюджетні призначення |  | Буде забезпечена методика впровадження інформаційно-комунікативних технологій. |
| 4 | Розробка засад позакласної та виховної роботи. | 2008 р. | заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи | без фінансування |  | Дасть можливість визначити основні напрями позакласної роботи та удосконалити системи виховання людини високої моралі та культури. |
| 5 | Виробити рекомендації для класних керівників щодо особливостей роботи з учнями в умовах становлення школи успіху. | до 01. 05. 2009 | заступник директора з виховної роботи | без фінансування |  | Сприятиме мотивації у досягненні успіху. |
| 6 | Впровадження педагогічних інновацій . | з 01.09. 2008 | педагогічний колектив | без фінансування |  | Забезпечить реалізацію інтелектуального і творчого потенціалу вчителя. |
| 7 | Створення осередку мультимедійної комунікації, інформаційно-комунікативного освітнього простору. Становлення мережевих спільнот формування компетентностей. | з 2010 р. | творча група | без фінансування |  | Забезпечить обмін досвідом реалізації педагогічних технологій між педагогами округу, дасть змогу учням школи розширити комунікації на основі спілкування з педагогами мережі. |
| ІІІ. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запровадження наскрізної підготовки учнів з використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі. | з 2009 р. | адміністрація школи, педагогічний колектив | за рахунок загальних бюджетних призначень |  | Буде забезпечено використання інформаційно-комунікативних технологій у всіх ланках освіти. |
| 2 | Розробка електронного методичного супроводу навчальних дисциплін. | до 01.01.2009 | методичні об’єднання вчителів- предметників | без фінансування |  | Забезпечить якість освіти в інноваційному освітньому просторі. |
| ІV. Міжгалузева співпраця |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спільно з науково-методичним центром АПН України, ТКОІ ППО забезпечити проведення семінарів-практикумів з питань визначення основних життєвих компетентностей та впливу інформаційно-комунікативних технологій на формування конкурентноспроможного випускника сільської школи. | щорічно | відділ освіти | за потребою |  | Забезпечить формування програми дій в інноваційному освітньому просторі. |
| 2 | Забезпечити розробку та укладання угод між загальноосвітніми навчальними закладами та вищими навчальними закладами щодо створення навчально-виробничо-наукових комплексів, проведення консультацій та залучення до навчання випускників шкіл. | щорічно | відділ освіти, керівники ЗНЗ | без фінансування |  | Забезпечить наступність формування життєвих компетентностей. |
| 3 | Забезпечити розробку та впровадження інноваційних форм управління навчально-виховним процесом в умовах становлення школи успіху спільно з лабораторією управління освітніми закладами Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. | щорічно | відділ освіти | за потребою |  | Забезпечить інструментарій моніторингу якості освіти. |
| V. Інформаційно-методичне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проаналізувати стан навчально-методичного забезпечення впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес. | до 01.09 2008 | адміністрація школи | без фінансування |  | Дасть можливість забезпечити методичними посібниками, рекомендаціями. |
| 2 | Укомплектувати бібліотеку школи навчальною, довідковою, науково-популярною літературою. | 2008 – 2010 | відділ освіти | за рахунок бюджетних призначень |  | Забезпечить бібліотеки необхідною літературою. |
| 3 | Створення науково-методичного комплексу підтримки навчального процесу. | 2009 р. | творча група | без фінансування |  | Забезпечить дидактичними та методичними засобами. |
| 4 | Укомплектувати фонд програмних педагогічних засобів електронною підтримкою всіх курсів та дисциплін. | до 01.09 2009 р. | РМК відділу освіти | за рахунок бюджетних призначень |  | Дасть можливість впровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітні галузі. |
| 5 | Сформувати інтерактивні зв’язки з бібліотеками світу на основі в мережевих технологій. | 20010 р. | відділ освіти | за рахунок використання грантів та соціальних програм |  | Забезпечить доступ до світового банку знань. |
| VІ. Експериментальна робота щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснювати апробацію авторських варіативних навчальних програм та навчально-методичного забезпечення з інформаційно-технологічного та суспільно-гуманітарного освітніх напрямів. | до 01.09 2009 р. | педагогічний колектив | без фінансування |  | Забезпечить оцінку авторських варіативних навчальних програм з освітніх напрямків. |
| 2 | Забезпечити розробку, апробацію та впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій, педагогічних програмних засобів, навчальних посібників, довідників для учнів та вчителів на електронних носіях. | в міру надходження | творча група | без фінансування |  | Дасть можливість вдосконалити навчальний процес. |
| 3 | Забезпечити відстеження результативності участі учнів у заходах творчого спрямування (олімпіади, конкурси, турніри). | щорічно до 1 червня | адміністрація школи | без фінансування |  | Забезпечить моніторинг роботи з обдарованими дітьми. |
| VІІ. Інноваційні методи забезпечення формування життєвих компетентностей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити підготовку вчителів базових навчальних дисциплін для використання інформаційно-комп’ютерних технологій. («Intel. Навчання для майбутнього» , «Майкрософт. Партнерство в навчанні») | згідно з графіком | РМК відділу освіти | за рахунок бюджетних призначень по обласному комунальному інституту післядипломної педагогічної освіти |  | Дасть можливість використовувати інформаційно-комп’ютерні технології. |
| 2? | Створити умови для використання сучасних інформаційно-комунікаційних технології у навчальному процесі. | з 01.09.2008 р. | дирекція школи | без фінансування |  | Забезпечить умови для використання сучасних технологій у навчально-виховному процесі. |
|  | – впроваджувати інформаційні технології в навчально-виховний процес | 2008 – 2010 рр. | дирекція школи | без фінансування |  |  |
|  | – забезпечити програмами, електронними підручниками, ліцензійним програмним забезпеченням | до 15.10.2008р., в міру надходження | відділ освіти, РМК відділу освіти | за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України, призначених на ці цілі |  |  |
|  | – надавати методичну допомогу педагогічним працівникам щодо застосування в навчальному процесі сучасних технічних засобів і технологій навчання. | постійно | РМК відділу освіти, адміністрація школи | без фінансування |  |  |
| 3 | Виявляти і вивчати ефективний педагогічний досвід з питання впровадження інформаційно-комунікативних технологій | щорічно | адміністрація школи | без фінансування |  | Забезпечить поширення кращого педагогічного досвіду. |
| VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести комплексний аналіз матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи з метою оцінки її придатності для використання в умовах запровадження інформаційно-комунікативних технологій. | до 01.10.2008 р. | дирекція школи | без фінансування |  | Дасть можливість ефективного використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази. |
| 2 | Розробити перспективні плани навчально-методичного та матеріально-технічного розвитку школи для забезпечення впровадження інформаційно-комунікативних технологій. | до 01.04.2008 р. | адміністрація школи | без фінансування |  | Забезпечить перспективу розвитку навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. |
| 3? | Реконструкція шкільної будівлі для забезпечення якості освітніх послуг. | до 2010 р. | адміністрація школи | 300 т. |  | Забезпечить умови трудової діяльності учасників навчально-виховного процесу. |
| 4 | Забезпечення технічними засобами навчання. | до 2010 р. | відділ освіти | 60 т. |  | Забезпечить технічні засоби реалізації впровадження інформаційно-комунікативних технологій. |
| 5 | Реконструкція оснащення навчальних кабінетів. | до 2010 р. | відділ освіти | 46 т. |  | Дасть можливість створити оптимальні умови для навчання учнів. |
| IX. Робота з батьками та громадськістю |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити проведення психологічно-просвітницького лекторію для батьківської громадськості з питання впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес. | з квітня 2008 р. | адміністрація школи, практичний психолог | без фінансування |  | Дасть можливість інформувати батьків щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій. |
| 2 | Створення фонду спонсорських коштів для забезпечення стипендіальної підтримки школи успіху. | з 01.10. 2008 р. | Рада освітнього закладу | по мірі надходжень |  | Дасть можливість забезпечити матеріальну підтримку обдарованих дітей. |

Директор школи						Матковська М. Б.