МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

від    13.05.09       №  __1/9-324____

від 		 на №

Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій

Про обговорення проекту Плану  дій

щодо створення та організації діяльності

освітніх округів  у контексті впровадження

профільного навчання на 2009-2012 роки.

23 - 24 квітня ц.р. на базі Рівненської області проведено  Всеукраїнську нараду-семінар міністра освіти і науки Автономної Республіки  Крим, начальників   управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської  міських державних адміністрацій на тему : «Створення освітнього середовища для реалізації нахилів та здібностей  дитини у процесі упровадження профільного навчання».

За дорученням Міністра освіти і науки І.О.Вакарчука та згідно з рекомендаціями, напрацьованими під час проведення заходу, розроблено проект Плану  дій щодо створення та організації діяльності освітніх округів  у контексті впровадження профільного навчання на 2009-2012 роки (додається).

Просимо опрацювати зазначений проект та пропозиції й зауваження направити до 27 травня 2009 року за адресами: malysheva_mon@ukr.net; i_budenna@mon.gov.ua; L_golubenko@mon.gov.ua.

Заступник Міністра                                                               П.Полянський

Буденна І.М. 486 26 34

ПРОЕКТ

План дій щодо створення та організації діяльності освітніх округів  у контексті впровадження профільного навчання

на 2009-2012 роки

| № | Зміст заходу | Термін виконання |  | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначення етапів підготовчої роботи |  |  |  |
| 1.1 | Аналіз наявної мережі освітніх округів у розрізі адміністративних одиниць | до 01.06.2009 р. | Департамент загальної середньої та дошкільної, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |  |
| 1.2 | Вивчення досвіду діяльності освітніх округів у Вінницькій, Житомирській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях | до 30.06.2009р. | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Академія педагогічних наук України |  |
| 1.3. | Визначення базових опорних навчальних закладів, що забезпечуватимуть реалізацію профільного навчання на відповідній території обслуговування. Забезпечення інтеграції профільного та професійного навчання, організація спільної діяльності зі службами зайнятості, навчально- виробничими комбінатами, позашкільними установами, професійно-технічними училищами, вищими навчальними закладами. | 2008-2009 роки | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, регіональні інститути післядипломної педагогічної освіти |  |
| 1.4. | Упровадження різних моделей (форм) організацій профільного навчання та технологій навчального процесу (освітні округи) в залежності від місцевих умов та освітніх потреб населення | 2009-2010 н.р. | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |  |
| 1.5. | Створення експериментальних педагогічних майданчиків з упровадження різних моделей освітніх округів | 2009 - 2010 н.р | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Академія педагогічних наук України, управління освіти і науки Вінницької, Житомирської, Львівської, Хмельницької, Чернігівської обласних державних адміністрацій |  |
| 1.6. | Створення мережі освітніх округів | 2009-2012 роки | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |  |
| 1.7. | Розроблення та забезпечення апробації “дорожніх карт” підвезення учнів сільської місцевості до навчальних закладів, які визначені опорними для забезпечення профільного навчання; визначення реальної потреби у шкільних автобусах | 2009 р. | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |  |
| 2. | Удосконалення нормативної бази з питань забезпечення функціонування освітніх округів |  |  |  |
| 2.1 | Методичні рекомендації щодо порядку фінансування суб’єктів освітнього округу | І квартал 2010р. | Департамент економіки та фінансування Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |  |
| 2.2 | Проект методичних рекомендацій щодо створення та організації діяльності освітнього округу | 01.06.2009р. | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |  |
| 2.3 | Типове положення щодо створення та організації діяльності освітнього округу | 01.07.2010р. | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |  |
| 2.4 | Нова редакція концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням Колегії МОН №10/2-2 від 25.09.03 |  | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Академія педагогічних наук України |  |
| 2.5 | Розроблення системи управління моделями організації профільного навчання у тому числі освітніх округів | 2010р. | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Академія педагогічних наук України |  |
| 3. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників |  |  |  |  |
| 3.1 | Відкриття нових спеціальностей (спеціалізації) у вищих навчальних закладах на основі аналізу потреб регіонального ринку праці й ринку освітніх послуг регіону | 2009-2010 роки | Департамент вищої освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |  |
| 3.2 | Коригування планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у контексті організації профільного навчання | 2008-2009 роки | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститути післядипломної педагогічної освіти |  |
| 3.3 | Забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань вивчення профільних предметів; викладання курсів за вибором, факультативів | 2008-2010 роки. | Інститути післядипломної педагогічної освіти |  |
| 3.4 | Забезпечення організації дистанційного навчання педагогічних працівників, які працюють у профільних класах | 2009-2010 роки | Інститути післядипломної педагогічної освіти |  |
| 3.5 | Включення до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників модуля «Профільне навчання і допрофільна підготовка» | 2009-2010 роки | Інститути післядипломної педагогічної освіти |  |