МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 744 від 03.11 2006

Про затвердження плану

заходів на 2006 – 2010 роки щодо впровадження

профільного навчання учнів 10-12 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» та з метою забезпечення рівного доступу учнівської молоді до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів на 2006 - 2010 роки щодо впровадження профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України забезпечити реалізацію зазначених заходів у визначені терміни.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій до 15 грудня 2006 року розробити регіональні заходи впровадження профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника Міністра Тесленка В.В.

Міністр 					С.М.Ніколаєнко

Додаток

до  наказу МОН

№ 744 від 03.11.2006 р.

План заходів на 2006-2010 роки щодо впровадження профільного навчання

учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

| № | Зміст заходів | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Розробити проект постанови КМУ щодо внесення змін до п.1 постанови КМУ від 16.11.2000р. №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” | Полянський П.Б. Ващенко Л.С. | Грудень 2006 |
|  | Організувати проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів | Полянський П.Б. Ващенко Л.С. | Жовтень 2006 – Січень 2007 |
|  | Підготувати методичні рекомендації щодо організації допрофільної підготовки учнів 8-9 класів | Інститут педагогіки АПН України, Ващенко Л.С. | Вересень 2007 |
|  | Організувати розроблення навчальних програм та навчально-методичного забезпечення для поглибленого вивчення окремих предметів профорієнтаційного спрямування у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів | Спеціалісти відповідних відділів | 2007 |
|  | Організувати відбір на конкурсній основі підручників з профільних предметів та підручників для поглибленого вивчення предметів інваріантної складової навчального плану | Кудін В.А. Полянський П.Б. Спеціалісти відповідних відділів | 2009 – 2010 |
|  | Організувати розроблення навчально-методичного забезпечення вивчення профільних предметів у старшій школі | Полянський П.Б., Ващенко Л.С. Спеціалісти відповідних відділів | 2009 – 2010 |
|  | Забезпечити підготовку у вищих навчальних закладах педагогічних кадрів з урахуванням потреб профільної школи. | Болюбаш Я.Я. | 2007-2008 |
|  | Забезпечити можливість здобуття вищої педагогічної освіти за кількома освітніми галузями, передбаченими Державним стандартом загальної середньої освіти | Болюбаш Я.Я. | 2007-2008 |
|  | Запровадити в інститутах післядипломної педагогічної освіти систему перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів основної та старшої школи з орієнтацією на психолого-педагогічне забезпечення допрофільного та профільного навчання | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій Болюбаш Я.Я. Олійник В.В. | 2007-2009 |
|  | Провести перепідготовку керівних кадрів освіти щодо забезпечення функціонування профільної школи | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій Олійник В.О. | 2007-2009 |
|  | Розробити рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів щодо відображення у їх статутах форм організації профільного навчання у старшій школі. | Буденна І.М. Ващенко Л.С. | 2008-2009 |
|  | Вивчити досвід реалізації моделей впровадження різних форм профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах різних областей | Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, Буденна І.М. Ващенко | 2007-2008 |
|  | Підготувати необхідні нормативно – правові та методичні документи щодо запровадження різних форм профільного навчання | Буденна І.М. Ващенко Л.С. Семененко О.О. | 2008 |
|  | Забезпечити науково - методичний та психологічний супровід упровадження допрофільного та профільного навчання у старшій школі. | Інститут педагогіки АПН України Полянський П.Б. | 2008 – 2009 |