Знайти себе у цьому світі

Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Вул.. Лятуринської, 11

Тел. 2-26-15, 2-26-71

Керівник: Мельничук Ірина Миколаївна

- Опис проблеми

Розвиток особистості та створення у школі умов для того, щоб кожна дитина змогла знайти себе у цьому світі – приорітетне завдання.

На фоні соціально-економічних перетворень, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, яскраво висвітилися духовно-моральної проблеми. Неадекватна самооцінка та недостатній розвиток життєвих навичок дітей у повсякденному житті часто призводять до формування шкідливих звичок, негативних суспільних проявів, недостатнього рівня формування комунікативних навичок. Головним для підлітків є прагнення отримати схвалення друзів, виглядати дорослими, намагатися приховати свій страх і невпевненість. Саме ці фактори допоможуть, на їх думку, знайти себе у цьому світі.

Тому виховникам слід багато уваги приділяти формуванню впевненості у власних силах, залучати школярів до участі у шкільних та позашкільних тематичних програмах.

- Мета проекту:

Підвищення самооцінки, покращення якості спілкування учнів 10 класу шляхом їх участі у позакласних заходах.

- Завдання проекту:

- Визначення кола інтересів дітей через анкетування.

- Психологічні дослідження рівня самооцінки за допомогою спеціальних опитувальників.

- Формування адекватної самооцінки та підвищення якості спілкування учнів через безпосередню участь у заняттях з елементами тренінгу в рамках годин класного керівника та інтегрованого курсу «Культура життєвого самовизначення».

- Надати учням можливість набути навичок самостійно приймати рішення, вирішувати нестандартні задачі, критично аналізувати різні пропозиції на засіданнях старостату, сокільської ради, шкільного клубу «Закон і ти».

- Збільшити обсяг знань дітей про різні аспекти та можливості самопізнання та самоаналізу шляхом створення змінних експозицій (газет, плакатів, творів, стендів) «Моє майбутнє у моїх руках».

- Організувати зворотній зв'язок з учнями через «Скриньку твоєї ініціативи».

- Привернути увагу батьків шляхом залучення їх до роботи тематичного батьківського всеобучу.

- Формувати у школярів усвідомлене ставлення до проблеми – зробити правильний вибір, знайти вірну стежку у своє майбутнє.

- Для перевірки ефективності проекту провести визначення рівня тривожності учнів 10 класу, виявити рівень їх самооцінки на кінець навчального року.

- Провести анкетування «Що я повинен зробити сьогодні для свого щасливого завтра?» в кінці навчального року.

Проект є:

- за основною діяльністю: творчий;

- за предметно-змістовною галуззю: позапредметний;

- за характером координації: з прихованою координацією;

- за формою представлення результатів: свято-фестиваль;

- за характером контактів: серед учнів 10 класу;

- за кількістю учасників: групові

- за тривалістю: тривалий (протягом навчального року).

4. Робочий план проекту.

| № п/п | Види діяльності | Методи виконання | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення робочої групи | Співбесіда з практичним психологом | 1-10 вересня | Керівник проекту |
| 2. | Проведення анкетування учнів 10 класу | а) розробка анкет «Наші інтереси та захоплення» б) проведення анкетування в) обробка результатів. | 11-24 вересня | психолог |
| 3. | Розробка структури інформаційного повідомлення «Мої захоплення» | Визначення етапів повідомлення | 11-17 вересня | Керівник проекту, робоча група |
| 4. | Розробка змінної експозиції «Моє майбутнє у моїх руках» | Вироблення вимог до матеріалів: обсяг, оформлення, форма | 11-17 вересня | Керівник проекту, робоча група |
| 5. | Оголошення конкурсу «Світ моїх захоплень»; створення зміної експозиції «Моє майбутнє у моїх руках» | а)розробка інформаційного повідомлення Б) виготовлення оголошень в)розповсюдження оголошень г) усні повідомлення | 25-30 вересня | Керівник проекту |
| 6. | Розробка загальної структури заняття з елементами тренінгу | а) підбір методик і вправ б)методичні рекомендації класному керівнику | 2-15 жовтня | Практичний психолог |
| 7. | виготовлення і встановлення «скриньки твоєї ініціативи» | а) виготовлення скриньки б) виготовлення повідомлень в) розповсюдження повідомлень г) встановлення скриньки | 18-30 вересня | Робоча група |
| 8. | Виготовлення експозиції «Моє майбутнє у моїх руках» | а) підбір матеріалів б) виготовлення повідомлень | Жовтень – листопад | Учні 10 класу |
| 9. | Презентація експозиції «Моє майбутнє у моїх руках» | Розміщення експозицій | 1 грудня | Робоча група, учні |
| 10. | Проведення засідань клубу «Закон і ти » | а) запис учнів в клуб б) формування команд в) проведення гри | Жовтень - квітень | Керівник клубу |
| 11. | Проведення занять з елементами тренінгу «Світ моїх захоплень» | а) повідомлення учнів класу б) допомога учні в підготовці тренінгу в) проведення заняття | Жовтень - квітень | Керівник проекту |
| 12. | Проведення фестивалю «Світ моїх захоплень» | а) підготовка залу б) інформування учнів в) виготовлення матеріалів г) проведення фестивалю | Квітень – травень | Керівник проекту, група |
| 13. | Проведення анкетування «Що я повинен зробити сьогодні для свого щасливого завтра» | а) розробка анкет б) проведення анкетування в) обробка результатів | Квітень – травень | Практичний психолог |
| 14. | Проведення діагностики рівня тривожності та рівня самооцінки учня 10 класу | а) розробка діагностичних бланків б) проведення діагностики в) аналіз результатів | 7-20 травня | Практичний психолог |
| 15. | Обговорення результатів виконаної роботи | а) ознайомлення з результатами анкетування б) порівняння анкетування у вересні і травні в) висновки та розробка подальших планів | 28-31 травня | Керівник проекту, робоча група |

5. Очікувані результати:

Кількісні

- В заняттях візьмуть участь 25 учнів 10 класу.

- Інформаційне повідомлення про свої захоплення підготують 25 учнів.

- Буде проведено 12 занять.

- На кожному занятті  виступлять по 2 учні

- Буде виготовлено по одному плакату з інформацією про захоплення учнів класу (2 шт.)

- Проведено 2  заняття по відбору найкращих проектів.

- Створено 15 наборів для презентації

- Виступлять по 4 учні, які будуть презентувати свій клас

- Створено 2 команди (по 10 учнів) для гри в клубі «Закон і ти»

- Проведено 4 засідання клубу  «Закон і ти»

6. Очікувані результати:

Якісні:

- Підвищиться самооцінка учнів, знизиться рівень тривожності школярів.

- Робоча група набуде досвіду тісної співпраці з класними керівниками.

- Робоча група розширить коло своїх уявлень про захоплення дітей та отримає нову інформацію стосовно дозвілля школярів

- Робоча група встановить  тісніші зв’язки з батьками учнів, керівниками гуртків, поглибить співпрацю з керівними органами.

- Робоча група поширить свій досвід роботи з цього питання серед шкіл міст.

Керівник проекту: Мельничук І. М. – заступник директора з виховної  роботи.

Робоча група: Герасимович Н. В. – практичний психолог, учні 10 класу