Планування реалізації проекту

| № п/п | Що потрібно зробити перед початком проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Придбати/позичити необхідні пристрої, (камера, сканер, проектор, тощо) | Вчитель інформатики | За 2 дні |
|  | Зарезервувати час в комп’ютерній лабораторії або бібліотеці | вчитель інформатики | за тиждень |
|  | Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у вашому Проекті | відповідальний учень | за 2 тижні |
|  | Встановити до папки Вибране закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті | вчитель інформатики | за тиждень |
|  | Налагодити зв’язок з класом-партнером (чи декількома класами) та обговорити умови та взаємодію для виконання спільного проекту | відповідальні учні | за 2 тижні |
|  | Написати грант | вчитель | за пів року |
|  | Провести додаткове заняття з класом | вчитель | за 2 дні |
|  | Отримати допомогу від інших організацій (батьківської ради, місцевої спільноти, місцевої та шкільної ради) | вчитель | за тиждень |
|  | Призначити спеціальний урочистий вечір для демонстрації закінчених учнівських робіт | вчитель | за день |
|  | Розмістити статтю у шкільній газеті | відповідальний учень | за тиждень |
|  | Розіслати інформаційний бюлетень чи статтю, в якій розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу | відповідальний учень | за тиждень |
|  | Запросити фахівців з даної теми для зустрічі з учасниками проекту | вчитель | за 2 тижні |
|  | Запросити директора школи, представників місцевої газети для ознайомлення з роботою учнів | вчитель | за 3 години |
|  | Придбати/отримати матеріали та приладдя для практичної роботи | відповідальний учень | за 3 дні |
|  | Запросити батьків для допомоги | адміністрація | за тиждень |
|  | Розподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи по змінах | вчитель інформатики | за тиждень |
|  | Розмістити на веб-сервері в Інтернеті учительський веб-сайт для використання учнями протягом виконання проекту | вчитель | за тиждень |
|  | Визначити порядок зберігання учнівських файлів на шкільному комп’ютері та можливості доступу до них учнями | вчитель інформатики | за 1 день |
|  | Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має | вчитель | за місяць |
|  | Що потрібно зробити протягом проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
|  | Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті | вчитель | в перший день |
|  | Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи | вчитель | в перший тиждень |
|  | Організувати самостійну роботу учнів в проекті | вчитель | в перший тиждень |
|  | Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту | вчитель | другий тиждень |
|  | Запросити фахівців, батьків за кілька днів до того, як вони мають прийти до школи | відповідальний учень | четвертий тиждень |
|  | Зробити фотографії учнів за роботою | відповідальний учень | протягом проекту |
|  | Запросити директора школи, представників місцевої газети подивитися, як працюють учні | вчитель | п’ятий тиждень |
|  | Призначити учнівські конференції, присвячені проекту | адміністрація | четвертий тиждень |
|  | Оцінити учнівські проекти | вчитель, учні | четвертий тиждень |
|  | Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки учнів, батьків). | адміністрація | день захисту проекту |
|  | Що потрібно зробити по завершенні проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
|  | Розіслати листи подяки фахівцям, батькам/особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням | відповідальний учень | перший тиждень |
|  | Очистити, видалити вміст папки Вибране та видалити допоміжні файли на комп’ютері (комп’ютерах) | вчитель інформатики | перші 2 дні |
|  | Повернути обладнання, книги, приладдя | відповідальний учень | до тижня часу |
|  | Призначити презентацію для шкільної ради, батьківської ради, місцевої ради або спонсорів | адміністрація | до двох тижнів |
|  | Включити результати цього проекту в наступні уроки свого навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання є також важливими | вчитель | до місяця |
|  | Вручити нагороди та відзнаки учням | вчитель, адміністрація | перші 2 дні |
|  | Подумати про наступний проект, в якому можна ефективно застосувати комп’ютерні технології | вчитель | до місяця часу |