ПРОЕКТ

Тернопільської класичної гімназії

Назва проекту: Хто, як не ми

Учасники проекту: Биць Т.В.-вчитель хімії

Мудрик О.Б.-вчитель німецької мови

Гордійчук Юлія, Хавро Вероніка, Мудрик Ольга

Ідея проекту: Покращити екологічну ситуацію та екологічну культуру у місті Тернополі через впровадження системи сортування сміття у власному навчальному закладі, у власному побуті. Втілити даний досвід у мережу шкіл міста та дотичних до неї установ.

Мета діяльності: Втілення сучасного європейського досвіду по залученню підростаючого покоління до вирішення місцевих проблем громади, а саме розвиток екологічної, фінансової, громадянської компетентностей учнів через сортування сміття в побутових умовах, у власному навчальному закладі; поширити здобутий досвід Zero Waste school серед інших навчальних закладів міста.

План проекту

| № з/п | Завдання | Дата виконання | Відповідальний | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення та погодження власного проекту з адміністрацією закладу | 19.04.2018-23.04.2018 | команда |  |
| 2. | Чіткий розподіл обов’язків між членами команди, лідерами учнівського самоврядування і педагогічним колективом | до 10.05.2018 | керівник команди Биць Т.В. |  |
| 3. | Провести анкетування вивчення обізнаності школярів щодо шкідливості твердих побутових відходів і способів їх утилізації (анкета додається) | до 27.04.2018 | Биць Т.В. |  |
| 4. | Провести для лідерів учнівського самоврядування тренінг щодо втілення проекту Zero Waste School у класних колективах | 24.04.2018 | команда |  |
| 5. | Провести для батьків учнів закладу тренінг щодо втілення проекту Zero Waste School у класних колективах | 25.04.2018 | команда |  |
| 6. | Провести для педагогічних працівників закладу тренінг щодо втілення проекту Zero Waste School у класних колективах | 26.04.2018 | команда |  |
| 7. | Висвітлення інформації в засобах масової інформації | протягом проекту | команда |  |
| 8. | Придбати тимчасові контейнери (паперові ящики) для сортування сміття (папір, метал, скло, пластик) | до 04.05.2018 | класні керівники, вчителі початкових класів |  |
| 9. | Налагодити контакти та підписати угоди з підприємцями по вивезенню сортованого сміття | до 30.04.2018 | керівник команди |  |
| 10. | Надання консультацій з проблемних питань, які виникають | протягом проекту | команда |  |
| 11. | Проведення солодкої ярмарки з метою отримання коштів для придбання контейнерів, рекламної діяльності, популяризації проекту | травень,2018 | команда |  |
| 12. | Залучення батьків учнів до меценатства | протягом проекту | класні керівники, вчителі початкових класів |  |
| 13. | Створити групу у соціальних мережах з метою популяризації | вересень, 2018 | команда |  |
| 14. | Офіційний лист щодо організації співпраці з представниками міської влади з метою сортування сміття у громаді | вересень, 2018 | команда |  |
| 15. | Співпраця з ментором щодо перебігу проекту у закладі | протягом проекту | команда |  |
| 16. | Тренінги в навчальних закладах міста по обміну досвідом стосовно сортування сміття | вересень, 2018 | команда |  |
| 17. | Ведення звітної фінансової документації | протягом проекту | команда |  |
| 18. | Проведення Zero Waste Day у місті Тернополі | вересень, 2018 | команда |  |

Очікувані результати:

- Зростання екологічної культури громадян міста Тернополя;

- Співпраця з навчальними закладами та організаціями по збору окремих видів сміття;

- Місто стає чистішим (зменшення сміття);

- Фінансовий прибуток.

Планування бюджету:

Дохідна частина:

- Солодка ярмарка;

- Спонсорська допомога батьків та меценатів;

- Продаж роздільного сміття.

Витратна частина:

- Створення рекламних проспектів;

- Придбання ящиків (контейнерів);

- Заробітна плата лідерам проекту (10% від надходження сортування сміття).

Ризики проекту:

- Зниження зацікавленості учасників проекту;

- Падіння ціни на даний продукт (зниження ціни на папір, метал, пластик);

- Невиконання зобов’язань партнерами (не своєчасні транспортні послуги вивезення сміття);

- Нераціональне використання прибутку (нецільова, незапланована трата коштів) ;

- Крадіжка контейнерів (недобросовісні дії конкурентів чи інших осіб)

Критерії успішності:

- Комунікативність (вміння переконати в успішності результату);

- Відкритість (консультація будь-кого безкоштовно);

- Активність (в подоланні спротиву розділяти сміття).

Залучення партнерів:

- Організація по збору металу («Інвестметал» вул. Лук’яновича,8 )

- Організація по збору скла (м. Тернопіль вул. Глибока, 23);

- Організація по збору макулатури («Картон Пласт» вул. Гайова, 30);

- Організація по наданню пакувальної ємності по збору сміття («Екотерн» вул. Текстильна, 25).

Програма тренінгів в рамках проекту ZERO WASTE SCHOOL

План проведення

- Про організацію та реалізацію проекту у Тернопільській класичній гімназії (Береза О.В., керівник проекту Zero Waste School у закладі);

- Історія сортування сміття (Биць Т.В., керівник еколого-натуралістичного гуртка гімназії);

- Збереження навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу (Романишин О.М., вчитель географії, економіки, учасник Міжнародних екологічних таборів у м. Ельблонг (Польща, 2005р.), у м. Шарбойц та м. Геттінген (ФРН, 2015, 2016 роки відповідно);

- «Україна без сміття» (використання матеріалів презентації Zero Waste School; Гордійчук Ю., учасник проекту Zero Waste School у м. Києві);

- Майстер клас «Сортуй заради майбутнього або кілька порад про сортування сміття» (Береза О.В., Гордійчук Ю., Хавро В.,Писуляк Ю., Юзик В. учасник проекту Zero Waste School у м. Києві);

- Різне (питання-відповіді).